## 1 півр. 2017 рік
Додаток
Звіт
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Попаснянського району за 1 півріччя 2018 року
(назва району/міста/об'єднаної територіальної громади)
тис. грн.
Номер та найменування цілі стратегії розвитку територій | Назва оперативної цілі | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегій розвитку | Строк реалізації проекту |  | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | Загальна вартість проекту
|  |  | плановий | фактичний | з початку реалізації проекту | за звітний період |  | планова | фактична | планова | фактична | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.Проведення деурбанізації територій району | 1.1 Забезпечення належного рівня життя в сільських та селищних населених пунктах | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Первомайська у м. Попасна Луганської області | 2017 | 2018 | 11279.3551 |  | ДФРР, місцевий бюджет | 7466.8497 | 7369.0577 | 11279.3551 | 11088.7127 | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | 100% |  | 11279.3551
|  | Реконструкція існуючого спорткомплексу по вул. Первомайській,60 у м.Попасна з добудовою залу єдиноборств | 2017 | 2018 | 5215.6027 |  | ДФРР, місцевий бюджет | 1322.3442 | 528.534 | 5215.6027 | 4421.7925 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 85 | 15 | в стадії виконавння |  | 5215.6027
|  | Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття провулку та вулиці Ціолковського м. Попасна Луганська область | 2017 | 2018 | 726.4212 | 726.4212 | місцевий бюджет | 726.4212 | 0 | 726.4212 | 0 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | 726.4212
|  | Капітальний ремонт пішоходного тротуару по вулиці Миру від вул.Калюжного до вул.Шкільна м.Попасна | 2018 | 2018 | 1233.8372 | 1233.8372 | місцевий бюджет | 1233.8372 | 1233.8372 | 1233.8372 | 1233.8372 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | 1233.8372
|  | Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Бахмутській від пров. Лермонтова до пров. Стандартний | 2018 | 2018 | 1492.1741 | 1492.1741 | місцевий бюджет | 1492.1741 | 440, 273 | 1492.1741 | 440, 273 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 26 | -74 | в стадії виконання | роботи тривають за графіком | 1492.1741
|  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі будинку 8 по вул. Дружби в м. Гірське Попаснянського району | 2018 | 2018 | 756.4 | 756.4 | Місцевий бюджет | 226.9 | 226.9 | 226.9 | 226.9 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 30 | -70 | в стадії виконання | роботи тривають за графіком | 756.4
3.Розвиток людского капіталу |  | Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №42 по вул.Молодіжнау м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 440.1 | 440.1 | місцевий бюджет | 440.1 | 128.9 | 440.1 | 128.9 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 29 | -71 | в стадії виконання | недостатність коштів | 440.1
|  | Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №44 по вул.Молодіжнау м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 422.2 | 422.2 | місцевий бюджет | 422.2 | 123.6 | 422.2 | 123.6 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 29 | -71 | в стадії виконання | недостатність коштів | 422.2
|  | Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку кв.Сонячний №6 (6 під"їзд) у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 114.3 | 114.3 | місцевий бюджет | 114.3 | 33.8 | 114.3 | 33.8 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 30 | -70 | в стадії виконання | недостатність коштів | 114.3
|  | Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку кв.Сонячний №10 (2,3,4 під"їзд) у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 248.8 | 248.8 | місцевий бюджет | 248.8 | 73.6 | 248.8 | 73.6 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 29 | -71 | в стадії виконання | недостатність коштів | 248.8
|  | Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №34 по вул.Молодіжній у м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 279 | 279 | місцевий бюджет | 279 | 82.5 | 279 | 82.5 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 30 | -70 | в стадії виконання | недостатність коштів | 279
|  | Поточний ремонт під’їздного освітлення буд.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11 кв.Сонячний у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 9.2 | 9.2 | місцевий бюджет | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | 9.2
3.Розвиток людского капіталу | 3.2. Охорона здоров я населення | "Капітальний ремонт вікон головного корпусу КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою м. Попасна, вул. Сонячна,35А, Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 1215.719 | 1215.719 | Районний бюджет | 266.55 | 266.55 | 266.55 | 266.55 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 22 | -78 | в стадії виконання |  | 1215.719
|  | Попередня оплата по об`єкту "Капітальний ремонт частини першого поверху поліклініки КУ "Попаснянська ЦРБ" за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 165 | 2018 | 2018 | 1499.525 | 1499.525 | Районний бюджет | 433.064 | 433.064 | 433.064 | 433.064 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 29 | -71 | в стадії виконання |  | 1499.525
|  | "Капітальний ремонт харчоблоку КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35 А" | 2018 | 2018 | 126.333 | 126.333 | Районний бюджет | 81.51 | 81.51 | 81.51 | 81.51 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 65 | -35 | в стадії виконання |  | 126.333
|  | Оплата по об`єкту "Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету поліклініки КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул.Первомвйська, 165" | 2018 | 2018 | 129 | 129 | Районний бюджет | 128.596 | 128.596 | 128.596 | 128.596 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | 129
|  | "Капітальний ремонт терапевтичного відділення КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул.Базарна,1" | 2018 | 2018 | 226.088 | 226.088 | Районний бюджет | 218.115 | 218.115 | 218.115 | 218.115 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 97 | -3 | в стадіі виконання |  | 226.088
|  | Проектні роботи по об`єкту "Капітальний ремонт вікон лікарні м. Гірське КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Гірське, вул. Гагаріна,3 | 2018 | 2018 | 1493 | 1493 | Районний бюджет | 447.9 | 447.9 | 447.9 | 447.9 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 30 | -70 | в стадіі виконання |  | 1493
|  | Капітальний ремонт ФАПу с.Катеринівка | 2018 | 2018 | 297 | 297 | Районний бюджет | 95.078 | 95.078 | 95.078 | 95.078 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 32 | 68 | в стадії виконання | недостатність коштів | 297
3.Розвиток людського капиталу | 3.3 Розвиток культури та спорту | Капитальний ремонт будівлі сільського будинку культури по вул. Центральна 3 в смт. Врубівка, Попаснянського району | 2018 | 2018 | 761.2 | 761.2 | місцевий бюджет | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 30 | -70 | в стадії виконання | недостатність коштів | 761.2
|  | Будівництво спортивного майданчику на території Попаснянської БГ 25 | 2018 | 2018 | 171.804 | 171.804 | місцевий бюджет | 49.919 | 49.919 | 49.919 | 49.919 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 29 | -71 | в стадії виконання | недостатність коштів | 171.804
|  | Капітальний ремонт системи теплопостачання ПКУ"ДЮСШ" | 2018 | 2018 | 353.4 | 353.4 | місцевий бюджет | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | рівень освоєння коштів | % | 100 | 41 | -59 | в стадії виконання | недостатність коштів | 353.4
УСЬОГО: |  |  |  |  | 28490.4592 | 11995.5015 |  | 16076.4584 | 11904.2609 | 23782.2222 | 19517.1744 | [7 empty] | 28490.4592