## 1 півр. 2017 рік
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Попаснянського району за 4 КВАРТАЛ 2018 року
Номер та найменування стратегічної та оперативної цілі стратегії розвитку територій | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегій розвитку | Строк реалізації проекту |  | Загальна вартість проекту, тис. грн. |  | Вартість проекту у звітному році, тис. грн. |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн | Джерела фінансування у звітному періоді | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  | плановий | фактичний |  |  | плановий | фактичний |  |  | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.Проведення деурбанізації територій району 1.1 Забезпечення належного рівня життя в сільських та селищних населених пунктах | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Первомайська у м. Попасна Луганської області | 2017 | 2018 | 11279.3551 | 11279.3551 | 7466.8497 | 7369.0577 | 11088.7127 | ДФРР, місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | економія
| Реконструкція існуючого спорткомплексу по вул. Первомайській,60 у м.Попасна з добудовою залу єдиноборств | 2017 | 2018 | 5215.6027 | 5215.6027 | 1322.3442 | 1254.877 | 5215.602 | ДФРР, місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт асфальтобетонного дорожнього покриття провулку та вулиці Ціолковського м. Попасна Луганська область | 2017 | 2018 | 726.4212 | 726.4212 | 726.4212 | 726.4212 | 726.4212 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт пішоходного тротуару по вулиці Миру від вул.Калюжного до вул.Шкільна м.Попасна | 2018 | 2018 | 1233.8372 | 1233.8372 | 1233.8372 | 1233.8372 | 1233.8372 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт пішохідного тротуару по вул. Бахмутській від пров. Лермонтова до пров. Стандартний | 2018 | 2018 | 1492.1741 | 1492.1741 | 1492.1741 | 1492.1741 | 1492.1741 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт м'якої покрівлі будинку 8 по вул. Дружби в м. Гірське Попаснянського району | 2018 | 2018 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | 756.4 | Місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №42 по вул.Молодіжнау м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 440.1 | 440.1 | 440.1 | 438.848 | 438.848 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | кв. м | 947 | 947 | 0 | виконано |  | економія
| Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №44 по вул.Молодіжнау м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 420.899 | 420.899 | 420.899 | 420.899 | 420.899 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | кв. м | 969 | 969 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку кв.Сонячний №6 (6 під"їзд) у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | місцевий бюджет | обсяг виконаних робіт | кв. м | 247 | 247 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку кв.Сонячний №10 (2,3,4 під"їзд) у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | 248.8 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт рулонної покрівлі житлового будинку №34 по вул.Молодіжній у м.Золоте-2 Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Поточний ремонт під’їздного освітлення буд.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11 кв.Сонячний у м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
3.Розвиток людского капіталу 3.2. Охорона здоров я населення | "Капітальний ремонт вікон головного корпусу КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою м. Попасна, вул. Сонячна,35А, Попаснянського району Луганської області | 2018 | 2018 | 1215.719 | 1215.719 | 902.028 | 902.028 | 902.028 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | економія
| "Капітальний ремонт частини першого поверху поліклініки КУ "Попаснянська ЦРБ" за адресою: м. Попасна, вул. Первомайська, 165 | 2018 | 2018 | 1499.525 | 1499.525 | 1400.235 | 1400.235 | 1400.235 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | економія
| "Капітальний ремонт харчоблоку КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул. Сонячна, 35 А" | 2018 | 2018 | 126.333 | 126.333 | 123.272 | 123.272 | 123.272 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Оплата по об`єкту "Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету поліклініки КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул.Первомайська, 165" | 2018 | 2018 | 129 | 129 | 128.596 | 128.596 | 128.596 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| "Капітальний ремонт терапевтичного відділення КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Попасна, вул.Базарна,1" | 2018 | 2018 | 226.088 | 226.088 | 218.115 | 218.115 | 218.115 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано |  | економія
| Проектні роботи по об`єкту "Капітальний ремонт вікон лікарні м. Гірське КУ "Попаснянська ЦРЛ" за адресою: м.Гірське, вул. Гагаріна,3 | 2018 | 2018 | 1493 | 1493 | 1473.308 | 1433.684 | 1433.684 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капітальний ремонт ФАПу с.Катеринівка | 2018 | 2018 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | Районний бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
3.Розвиток людського капиталу 3.3 Розвиток культури та спорту | Капітальний ремонт системи теплопостачання ПКУ"ДЮСШ" | 2018 | 2018 | 353.4 | 353.4 | 353.4 | 353.4 | 353.4 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Капитальний ремонт будівлі сільського будинку культури по вул. Центральна 3 в смт. Врубівка, Попаснянського району | 2018 | 2018 | 778.78 | 761.2 | 778.78 | 778.78 | 778.78 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
| Будівництво спортивного майданчику на території Попаснянської БГ 25 | 2018 | 2018 | 171.553 | 171.804 | 171.553 | 171.553 | 171.553 | місцевий бюджет | рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | виконано
УСЬОГО: |  |  |  | 28506.4872 | 28489.1582 | 6: 20356.6124; 7: 20150.4771; 8: 27830.8572