Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2018 рік

1. __0700000____ Відділ охорони здоров’я Попаснянської районної державної адміністрації______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2.__0710000____ Відділ охорони здоров’я Попаснянської районної державної адміністрації ______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3._0712111__________0725____ «Первинна медична допомога населенню» (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| N з/п |  | Показники |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | разом |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | разом |  |  |  |
| 1. |  | Видатки (надані кредити) |  |  | 19040,554 |  |  |  |  | 725,844 |  |  |  | 19766,398 |  |  |  |  | 18173,519 |  |  |  | 722,595 |  |  |  |  |  | 18597,073 |  |  |  | 867,035 |  |  |  | 3,249 |  |  |  |  |  |  | 870,284 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду : економія коштів по заробітні платі ; економія коштів по оплаті за енергоносії. Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду у зв’язку з економією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Напрям використання бюджетних коштів Забезпечення належного утримання працівників установи |  |  | 15560,251 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15560,251 |  |  |  |  | 15418,665 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15418,665 |  |  |  | 141,586 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 141,586 |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 1. Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми забезпеченням належного утримання працівників установи складає 141586,04 грн. Залишок утворився у зв’язку з працюючими працівниками- інвалідами, у яких нарахування на заробітну плату складає 8,41% та наявністю незайманих вакансій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Напрям використання бюджетних коштів Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги |  |  | 1830,114 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1830,114 |  |  |  |  | 1320,396 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1320,396 |  |  |  | 509,718 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 509,718 |  |  |  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми розрахунками за енергоносії та комунальні послуги складає 509718,23 грн. Залишок утворився у зв’язку з тим, що в амбулаторіях м.Золоте та смт.Тошківка було відсутнє газопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Напрям використання бюджетних коштів Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників |  |  | 1650,189 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1650,189 |  |  |  |  | 1434,459 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1434,459 |  |  |  | 215,730 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 215,730 |  |  |  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженим у паспорті бюджетної програми створенням належних умов для функціонування установи та діяльності працівників по загальному фонду складає 215730,34 грн. Залишок утворився у зв’язку з тим, що був придбаний товар за дешевшою ціною ніж планувався. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Напрям використання бюджетних коштів Придбання обладнання і предметів дострокового користування |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 299,041 |  |  |  | 299,041 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 299,041 |  |  |  |  |  |  | 299,041 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на придбання предметів та обладнання довгострокового користування -0грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Напрям використання бюджетних коштів для проведення капітального ремонту |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 426,803 |  |  |  | 426,803 |  |  |  |  | 0 |  |  | 423,554 |  |  |  |  | 423,554 |  |  |  | 0 |  | 3,249 |  |  |  |  |  | 3,249 |  |  |  |  |  |
| . Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками на проведення капітального ремонту складає 3249,12грн. Залишок утворився у зв’язку з тим, що підрядник придбав комплектуючі за нижчою ціною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N з/п |  |  | Показники |  |  |  |  |  | План з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Залишок на початок року |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,431 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | власних надходжень |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,431 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | інших надходжень |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року Пояснення - кошти будуть використані у наступному році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Надходження |  |  |  |  |  | 1467,463 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406,512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | власні надходження |  |  |  |  |  | 49,421 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | надходження позик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | повернення кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | інші надходження |  |  |  |  |  | 1418,042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1395,707 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилення 60,951грн у зв’язку з ремонтними роботами не проводились усі заходи, дискотеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Залишок на кінець року |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | власних надходжень |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | інших надходжень |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N з/п | Показники |  |  | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | разом |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  | разом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість установ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість штатних одиниць |  |  | 324,75 |  |  |  |  |  |  |  | 324,75 |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 |  | -116,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -116,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарів, які надають первинну допомогу |  |  | 41,5 |  |  |  |  |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 43,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,25 |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками кількість штатних одиниць відрізняється від запланованого показника на 76 од. у зв’язку з нестачею та відсутністю медичних працівників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань, тис.од. |  |  | 153426 |  |  |  |  |  |  |  | 153426 |  |  |  | 153426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153426 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лікарських відвідувань на дому, тис.од. |  |  | 24570 |  |  |  |  |  |  |  | 24570 |  |  |  | 21541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21541 |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення у зв’язку з ремонтами ит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні тривалість лікування в стаціонарі одного хворого |  |  | 136,55 |  |  |  |  |  |  |  | 136,55 |  |  |  | 152,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,63 |  | -16,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -16,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах |  |  | 9693,38 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9693,38 |  |  |  | 9888,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9888,95 |  | -195,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -195,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня кількість прикріпленого населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пролікованих хворих: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорослого населення |  |  | 66579 |  |  |  |  |  |  |  | 66579 |  |  |  | 52862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52862 |  | 3717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Діти від 0 до 14 років |  |  | 10012 |  |  |  |  |  |  |  | 10012 |  |  |  | 6323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6323 |  | 3689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підлітки від 15 – 17 років |  |  | 2248 |  |  |  |  |  |  |  | 2248 |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |  | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення -16,08грн. перерахування розрахунку у зв’язку з відхиленням осіб яке пов’язане з ремонтом клубів та погодними умовами Відхилення -195,57. перерахування розрахунку у зв’язку з відхиленням осіб яке пов’язане з ремонтом клубів та погодними умовами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка рівня виявлення на всі захворювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На туберкульоз |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На онкологічні захворювання |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На серцево – судинні захворювання |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ____________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | Видатки (надані кредити) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Відсутні 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Задовільний .Кредиторська та Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутні. 6.Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: - є актуальною для подальшої реалізації єфективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян. Отже, програма має середню ефективність. корисності бюджетної програм: підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення на первинному рівні медичної допомоги довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________ ______________________________________________________________________________________

| Керівник бухгалтерської служби | _________ О.П.Кострова (підпис) |
| --- | --- |