ФОРМА
технічного завдання на проект регіонального розвитку

до Плану заходів

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Створення індустріального парку |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 3.3.1 Сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств регіону |  |  |
| 3. Мета та завдання проекту | Поліпшення бізнес-інфраструктури відповідно до виявлених потреб для розвитку малого та середнього бізнесу та залучення інвестицій в регіоні |  |  |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | - Регіон - Громада |  |  |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | тис. осіб |  |  |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Інфраструктура бізнесу є однією з дуже важливих передумов для стратегічно планомірного розвитку малого та середнього бізнесу та для залучення інвестицій. І регіональні підприємства і вітчизняні та/або іноземні інвестори, як дві основні цільові групи, можуть досягти кращих результатів у бізнесі в районах з розвинутою інфраструктурою бізнесу. Одночасно вони стикаються з проблемами інфраструктури бізнесу в розвитку їх бізнес-операцій – інфраструктура є часто слабо розвиненою і не доступна в необхідній якості і кількості. З іншого боку, розвиток підприємств і залучення інвестицій сприятиме вирішенню проблеми безробіття і підвищенню життєвого рівня громадян. |  |  |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Вплив (рівень загальної мети): - Мінімум 150 нових робочих місць створено в індустріальному парку до кінця 2020 року Підсумковий результат (рівень цілі): - До кінця 2020 року у індустріальному парку реалізовано мінімум три (3) виробничих інвестиції загальної вартістю 150 млн. грн. Результат-продукт (рівень очікуваних результатів): - До кінця першого півріччя виконання проведено відповідні аналізи потреб та потенційних можливостей орендарів, умови для будівництва та питання права власності, техніко-економічне обґрунтування; - До кінця першого року реалізації підготовлено просторові плани індустріального парку; - До кінця п'ятнадцятого місяця реалізації укладено контракт на будівельні роботи; - Будівельні роботи виконано до кінця двадцятого місяця періоду реалізації; - Рішення щодо управління прийняті та умови для орендарів визначені до кінця двадцятого місяця періоду реалізації; - План промоції реалізований до кінця проекту. |  |  |
| 8. Основні заходи проекту | - Підготовка попередньої оцінки потреб і потенційних орендарів індустріального парку; - підготовка аналізу земельних питань– умови, істотні для будівництва та права власності; - розробка техніко-економічного обґрунтування з маркетинговим аналізом; - розробка плану-схеми індустріального парку та інфраструктурних мереж й просторових планів; - реалізація процедури закупівель і виконання необхідних будівельних робіт з належним наглядом; - підготовка рішення щодо схеми управління і створення структури управління у співпраці з відповідними зацікавленими сторонами; - визначення платформи для відносин з орендарями; - підготовка і виконання плану промоції. |  |  |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2019 – Грудень 2020 |  |  |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
| 11. Джерела фінансування проекту | ДФРР, місцеві бюджети, МТД |  |  |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Агентство регіонального розвитку |  |  |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |  |  |

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати 2-х сторінок.