## 2 кв 2017 рік
Звіт
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки щодо реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за І півріччя 2017 року
Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого ) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  |  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 10670 | 10670 | 10670 | 0 | 10670 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. | Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. Ініційовано розірвання договору підряду і повторне проведення тендеру
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 32442.4 | 32442.4 | 32442.4 | 0 | 32442.4 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0 | -3 | У стадії виконання. | Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. Ініційовано розірвання договору підряду і повторне проведення тендеру
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 24382.4 | 24382.4 | 24382.4 | 7000 | 24382.4 | 7000 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0.86 | -2.14 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з календарним планом, виконання на рівні 28,8 %
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 0 | -6 | У стадії виконання. Відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.14. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянці км 175+000 – км 188+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 20455.4 | 20455.4 | 20455.4 | 12653.9 | 20455.4 | 12653.9 | Відновлення дорожнього покриття | км | 13 | 12 | -1 | У стадії виконання. Роботи виконуються відповідно до календарного плану
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 11950.1 | 11950.1 | 11950.1 | 0 | 11950.1 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. Роботи за графіком мають бути виконані у ІІ півріччі 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.16. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 113+000 – км 155+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 10281.24 | 10281.4 | 10281.4 | 10281.4 | 10281.4 | 10281.4 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 2 | 0 | Виконано.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано. Відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0 | -3 | У стадії виконання. Проводиться тендерна процедура, укладання договору підряду і початок робіт запплановано на вересень 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Кошти МТД, МФО, державний бюджет,інші законні джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано. Відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.2. 1.Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2.Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); 3.Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська» | Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхове - Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве Новоайдарського району | 2017-2018 | 2017 | Власні кошти ТОВ "ЛЕО" | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 3 50 | 0 10 | -3 -40 | У стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по трьох обєктах. Реалізація проектів передбачена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО" | Нестабільний фінансовий стан ТОВ "ЛЕО", який виник внаслідок великої дебіторської заборгованості. До ЦОВВ надано пропозиції щодо поліпшення фінансового стану підприємства стосовно розподілу коштів за сплачену електричну енергію на поточний рахунок ТОВ «ЛЕО» на рівні 30,36 % для виконання товариством підготовки до опалювального сезону 2017/2018 років та виконання заходів Інвестпрограми на 2017-2018 роки
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.20. Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець на км 130+818 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 12500 | 12500 | 12500 | 3750 | 12500 | 3750 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Роботи проводяться згідно з календарним планом
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 21558.5 | 21558.5 | 21558.5 | 0 | 21558.5 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 4.1 | 0 | -4.1 | У стадії виконання. Роботи заплановані на ІІ півріччя 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.22. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. Роботи заплановані на ІІ півріччя 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.3 | 0 | -2.3 | У стадії виконання. Проектно-кошторисна документація в стадії розробки, роботи заплановано на ІІ півріччя 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.24. Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 5910 | 5910 | 5910 | 0 | 5910 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. | Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. Ініційовано розірвання договору підряду і повторне проведення тендеру
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.25. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 5 | 0 | -5 | Не виконано. Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника обасної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування. Кошти МТД, МФО | 20212 | 20212 | 20212 | 6000 | 20212 | 6000 | Відновлення дорожнього покриття | км | 4 | 1.2 | -2.8 | У стадії виконання. Роботи на об'єкті проводяться відповідно до календарного плану
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.27. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 35080.6 | 35080.6 | 35080.6 | 0 | 35080.6 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 0 | -6 | У стадії виконання. Відповідно до графіку роботи на об'єкті будуть проведені у ІІ піврічічі 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.28. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Білокуракине - Старобільск на ділянці км 108+250 – км 112+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 0 | 187.2 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3.75 | 0 | -3.75 | У стадії виконання. Укладено договір на виготовлення проектно-кошторисної документації, за графіком роботи на об'єкті будуть проведені у ІІ півріччі 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.1 | 0 | -2.1 | Не виконано. Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ «Донбаська –Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» | Луганська область | 2016-2018 | 2017 | Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго» | 1272787 | 1272787 | 1272787 | 1310 | 1272787 | 1310 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 50 | 0 15 | -1 -35 | У стадії виконання. Проводяться роботи з відведення земельних ділянок для проведення будівництва згідно з планом
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 0 | 156.5 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. Укладено договір на виготовлення ПКД, за графіком роботи на об'єкті будуть проведені у ІІ півріччі 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.31. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130501 Кремінна – Торське на ділянці км 3+000 – км 10+200 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 43181.25 | 43181.25 | 43181.25 | 12249.86 | 43181.25 | 12249.86 | Відновлення дорожнього покриття | км | 7.2 | 5 | -2.2 | У стадії виконання. Роботи на об'єкті проводяться відповідно до календарного плану
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131020 Об′їзд смт. Новопскова на ділянці км 0+000 – км 2+400 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.4 | 0 | -2.4 | У стадії виконання. | Тендер тричі не відбувся, проведено перерозрахунки кошторисної частини проектно-кошторисної документації, оголошено тендер
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.33. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 195+199 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільск) | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Позабюджетні кошти | ** | ** | ** | 2500 | ** | 2500 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Роботи виконуються за кошти ПРООН відповідно до календарного плану, строки введення об'єкту в експлуатацію - жовтень 2017 року | Інформація про укладені договори і вартість робіт на об'єкті відсутня
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільск) | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; роботи не проводяться через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті | Опрацьовується питання залучення коштів спецфонду обласного бюджету, сформованого за рахунок залишків коштів бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу на км105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; роботи не проводяться через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті | Опрацьовується питання залучення коштів спецфонду обласного бюджету, сформованого за рахунок залишків коштів бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Бюджети міст та районів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. роботи не проводяться через відсутність фінансування | Керівництво Старобільської ОДА не передбачило у поточному році ресурсного забезпечення робіт на об'єкті. Заплановано перенесення робіт на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Позабюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка»" – Старбільськ-Артемівськ) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; проведено тендер; роботи не проводяться через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті | Опрацьовується питання залучення коштів бюджету Попаснянського району
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; роботи не проводяться через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті | Опрацьовується питання залучення коштів спецфонду обласного бюджету, сформованого за рахунок залишків коштів бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 Передільське – Старий Айдар | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Проектно-кошторисну документацію на капремонт мосту направлено на комплексну експертизу; відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.5.Розвиток системи водопостачання та водовідведення Луганської області | Луганська область | 2016-2017 | 2017 | Обласний бюджет | 350 | 175 | 175 | 175 | 350 | 350 | Розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Зміни до Програми затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.06.2017 № 390
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.6. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області | Луганська область | 2017 | 2017 | Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 50927.666 | 50927.666 | 50927.666 | 28460.04 | 50927.666 | 28460.04 | Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів | од. % | 15 100 | 2 35 | -13 -65 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 7 | 0 | -7 | У стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги, дорожні роботи заплановані на 2018 рік | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. У 2016 році виготовлено ПКД на поточний середній ремонт ділянки дороги | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.5 | 0 | -2.5 | У стадії виконання. У 2016 році виготовлено ПКД на поточний середній ремонт ділянки дороги | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 -100 | У стадії виконання. Проводиться робота по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сєвєроднецьк, вул.Сметаніна»
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.42. Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет (залишки коштів) | 41845.044 | 41845.044 | 31645.044 | 31645.044 | 31645.044 | 31645.044 | Кількість ремонтів Кількість закупленого медичного обладнання | од. | 1 35 | 0 12 | -1 -23 | У стадії виконання. Придбано 12 одиниць медичного та іншого обладнання, по решті здійснюється тендерна процедура
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.43. Забезпечення безперебійною подачею кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні | Луганська та Донецька області | 2017 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 -100 | У стадії виконання. Роботи за проектом здійснюватимуться після завершення капітального ремонту обєкту
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для розташування централизованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Проводяться роботи щодо підготовки проектно-кошторисної документації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьбі зі СНІД за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, Сметаніна 5 | Луганська область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 310.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість закупленого медичного обладнання | од. | 3 | 0 | -3 | У стадії виконання. Придбання обладнання заплановано на ІІ півріччя 2017 року
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.46. Покращення якості діагностики захворювань дитячого населення Луганської області | Луганська та Донецька області | 2017 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 244.165 | 244.165 | 244.165 | 244.165 | 244.165 | 244.165 | Кількість медичного обладнання | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Придбано мобільний рентгендіагностичний апарат
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району | Станично - Луганський район, Луганської обл. | 2017 | 2017 | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної комунальної техніки | од. | 10 | 0 | -10 | У стадії виконання. Проект відібрано для реалізації за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, фінансування очікується у II піврічі 2017 року.
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному архіві Луганської області (далі – Держархів). | Територія Луганської області | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної комп'юторної техніки | од. | 2 | 0 | -2 | Не виконано. Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.49.Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг | Луганська область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 147408.3 | 147408.3 | 147408.3 | 95700.62 | 147408.3 | 95700.62 | Будівництво поліклініки у м.Старобільськ Кількість ремонтів Рівень освоєння коштів | од. % | 1 18 100 | 0 20 64 | -1 2 -35 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів. | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 2700.027 | 2700.027 | 2700.027 | 1232.738 | 2700.027 | 1232.738 | Кількість ремонтів | од. | 6 | 6 | 0 | Виконано. Фінансування наведене по міських та районних радах. Інформацію про обсяг та кошторис виконаних робіт замовник (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надає після закінчення робіт у визначені ним терміни
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами | Проект охоплюватиме Луганську область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Інформацію про обсяг та кошторис виконаних робіт замовник (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надає після закінчення робіт у визначені ним терміни
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | У стадії виконання. Проектні пропозиції надані Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для включення до проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна | Луганська область, Україна | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструйовано покриття | м2 | 4600 | 0 | -4600 | Не виконано. Проект поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.59 Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 , м.Сєвєродонецьк, вкл. Федоренка 33а | Луганська область | 2017 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Проект не увійшов до відібраних проектів і програм на фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад | 2.1.Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 50 | 0 | -50 | У стадії виконання Проект затверджено розпорядженням КМУ від 12.07.2017 №461-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2017 року». | У звітному періоді фінансування програми не відбувалось
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.3. Реконструкція та модернізація об’єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об’єктів | Луганська область | 2016-2018 | 2017 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Триває пошук фінансових ресурсів для реалізації проекту
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.4. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів Кількість збудованих модульних котельн | од. | 25 | 0 | -25 | У стадії виконання. Проект не увійшов до переліку проектів що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. | Планується надати проект на конкурсний відбір у 2018 році.
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.5.Модернізація системи енергоостачання Луганської області | Територія Луганської області, підконтрольна українській владі | 2016-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 240 | 100 | 100 | 100 | 180 | 180 | Розробка «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки» | од. | 1 | 0 | 1 | У стадії виконання. Проект Програми схвалено протоколом засіданя колегії ОДА від 30.05.2017 № 4. Триває погодження проекта Програми у Мінрегіоні України
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.7.Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку | Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | У стадії виконання. Тимонівською сільською радою інвестиційну пропозицію подано до Агенції органів місцевого самоврядування з метою пошуку донорів. На сьогодні пропозиції від інвестиційних донорів відсутні, розглядається можливість подання проекту на ДФРР на 2018 рік
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.10.Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти | Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноважнення). | 2017-2018 | 2017 | Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 30 | -70 | У стадії виконання Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.12.Придбання системи відео спостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кремінна | місто Кремінна | 2017 | 2017 | Кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних систем відеоспостереження | од. | 52 | 0 | -52 | У стадії виконання. Подані проекти на отримання мікро-грандів за проектом "Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи" підтримані не були. Розроблено та подано проект на конкурс проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.8. Рівний доступ до якісної освіти | Проект охоплюватиме сільські райони Луганської області | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 826.323 | 826.323 | 826.323 | 674.49 | 826.323 | 674.49 | Кількість створенних опорних шкіл | од. | 3 | 3 | 0 | Виконано.
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ) | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 30 | -70 | У стадії виконання Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській області | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених інкубаторських станцій | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм | од. | 15 | 0 | -15 | У стадії виконання. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.12. Покращення сівообігу сільських угідь під посів гречки | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площа посівів гречки | тис. га | 1.2 | 1.5 | +0,3 | У стадії виконання. Станом на 01.07.2017 Порядок використання коштів обласного бюджету на відшкодування частини виробничих витрат на 1 га посіву гречки знаходиться на узгодженні
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.13. Закупівля племенних тварин великої рогатої худоби | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Державний бюджет, кошти приватних інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби | тис. голів | 120 | 0 | -120 | Не виконано. | Міністерством аграрної політики України на цей час не затверджено паспорт бюджетної програми за КПКВК 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва», у зв'язку з чим програма не фінансується
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.14. Закупівля установок індивідуального доїння | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість закуплених установок індивідуального доїння | од. | 200 | 0 | -200 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | Станом на 01.07.2017 Порядок використання коштів обласного бюджету для надання часткової компенсації на закупівлю доїльних апаратів знаходиться на узгодженні
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.15. Оновлення машинно-тракторно парку | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної сільскогосподарської техніки | од. | 35 | 0 | -35 | У стадії виконання. Відповідно до помісячного розпису, доведеного Мінфіном, фінансування передбачено на IV квартал поточного року
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Здійснюється пошук інвесторів для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.17. Будівництво модульного м’ясокомбінату | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти приватних інвесторів, кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво модульного м’ясокомбінату | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.18.Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва | Кремінська об’єднана громада та поруч розташовані громади | 2017-2018 | 2017 | ДФРР, міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість облаштованих модулів | од. | 5 | 0 | -5 | У стадії виконання. Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестиційного донору(МФО) для спільної реалізації проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених сільскогосподарських кооперативів | од. | 2 | 2 | 0 | У стадії виконання. Сільськогоспо-дарські кооперативи зареєстровані, але фактично не здійснюють свою діяльність у зв'язку з тим, що очікується фінансування з міжнародної організації (FAO)
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини | місто Кремінна з залученням Луганської області | 2017-2018 | 2017 | МТД, кошти міського бюджету | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 10 | -90 | У стадії виконання. Проект подано на конкурс проекту "Мери за економічне зростання", що фінансується ЄС. Розроблено інформаційну-рекламну продукцію із символікою Кремінського району. Проект Реконструкція баз відпочинку КП «Лісова казка» подано на конкурс ДФРР.
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.22. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | Територія Луганської області, підконтрольна українській владі | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу | од. | 40 | 0 | -40 | Устадії виконання. | Розроблений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, направлено для погодження до органів Держаудитслужби
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Здійснюється пошук інвесторів для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних крупорушок | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Здійснюється пошук інвесторів міжнародної технічної допомоги для виконання проекту
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.23. Втілення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні | Територія Луганської області підконтрольна українській владі | 2016-2017 | 2017 | Обласний бюджет | 171.874 | 112.344 | 112.344 | 112.344 | 171.874 | 171.874 | Розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області» | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 затверджені зміни до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька | м. Сєвєродонецьк, Луганської області | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних євроконтейнерів для сміття Кількість придбаних сміттєвозів | од. | 130 2 | 0 0 | -130 -2 | У стадії виконання. Проект на конкурсний відбір проектів (програм) для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2017 році не поданий
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти | Місто Лисичанськ та його околиці | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД або МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт | од. | Точну кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт | 0 | - | У стадії виконання. Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій (відп. Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності). Триває пошук інвестиційного донора
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.27. Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Виконання перенсено на 2018 рік
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | МТД або МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаного аналітично - вимірюванього обладнання | од. | 110 | 0 | -110 | У стадії виконання. Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій (відповід. Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності). Триває пошук донора МТД
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення регіональногоцентру екологічних досліджень | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин | м. Сєвєродонецьк Луганської обл | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 -100 | У стадії виконання. Проект пройшов попередній конкурсний відбір інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштіва ДФРР у 2017 році, оцінений та включений до загального рейтингового списку інвестиційних проектів, але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Мінрегіону. | Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту | Проект має бути реалізований у Луганськійй області, проте, територія, на яку він має вплив - це Держава в цілому | 2017-2018 | 2017 | Державний, обласний або місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка стратегії інформаційного супротиву | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.3. Оновлення засобів радіозв’язку територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних засобів радіозв'язку | од. | 2471 | 0 | -2471 | У стадії виконання. Проект пройшов попередній конкурсний відбір, оцінений та включений до загального рейтингового списку інвестиційних проектів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння. | Луганська область | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної спеціалізованої техніки | од. | 305 | 0 | -305 | У стадії виконання. Проект пройшов попередній конкурсний відбір, оцінений та включений до загального рейтингового списку інвестиційних проектів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту | територія Луганської області, контрольована українською владою | 2017 | 2017 | Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних спецтехніки та обладнання | од. | 4 | 0 | -4 | У стадії виконання. Проект пройшов попередній конкурсний відбір, оцінений та включений до загального рейтингового списку інвестиційних проектів
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування) | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення студентської площадки "Дебатний клуб" | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк | м. Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синецький, Лісова Дача, Воєводівка та житловий район Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку населені пункти : селища міського типу Метьолкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка | 2017 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка он-лайн сервісу оперативного інформування | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.12. Відновлення об’єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів | Територія Луганської області, контрольована українською владою | 2017 | 2017 | Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 66155.1 | 66155.1 | 66155.1 | 33632.184 | 66155.1 | 33632.184 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 65 | -35 | У стадії виконання. Здійснено комплекс заходів зі створення соціально-побутових умов несення служби та матеріально-технічного забезпечення підрозділів правоохоронних органів та цивільного захисту.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов | Луганська область (м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне тощо) | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Створення центру психологічної реабілітації | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД)
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.15. Створення комплексної системи соціальної згуртованості населення Кремінської громади | Кремінська громада | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | У стадії виконання. Проектні пропозиції надані Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України для включення до проекту Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів | Луганська область | 2017-2022 | 2017 | Державний фонд регіонального розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введення в експлуатацію житла Кількість наданих кредитів | кв.м од. | 6000,0 108 | 0 0 | -6000 -108 | Не виконано. Проект не пройшов відбір у Мінрегіоні як проект, що реалізується за рахунок коштів ДФРР.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури | Луганська область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 98900.59 | 98900.59 | 98900.59 | 76767.552 | 98900.59 | 76767.552 | Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів | од. | 8 100 | 9 77,6 | 1 -22,4 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.2. Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінна під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО | Прооект охоплюватиме місто Кремінна, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне, Н. Краснянка, Червонопопівка) | 2017 | 2017 | ДФРР, кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. Подано проектну заявку на реалізацію проекту у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина | Луганська область | 2017 | 2017 | Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 62271.1967 | 62271.1967 | 62271.1967 | 40145.136 | 62271.1967 | 40145.136 | Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів | од. | 8 100 | 2 64,5 | -6 -35,5 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.19. Реекспозиція Станично-Луганського краєзнавчого музею | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | У стадії виконання. | Виконання реекспозиції планується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). На сьогодні відсутні діючі програми МТД з виконання реекспозицій музеїв.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею,Луганська область м. Старобільськ ,вул. Гімназична 53 | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. | Відбувалась передача майна зі спільної власності територіальних громад Старобільського району до спільної власності сіл, селищ, міст Луганської області (завершено 21.07.2017). Виконання капітального ремонту можливе лише після остаточного вирішення майнового питання.
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.21. Капітальний ремонт будівлі Станично- Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею,Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центальна, 1 | Луганська область | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. | Проводяться підготовчі та організаційні роботи із визначення вимог до виготовлення проекту другої черги капітального ремонту з подальшим зверненням до Управління капітального будівництва з пропозиціями щодо проектної документації.

## Лист1
Р-07 Чугуїв - Мілове, км 195+199 (міст через р. Айдар) | Старобільський район | 2016 | ПРООН
Р-07 Чугуїв - Мілове, км 136+662 (міст через р. Красна) | Сватівський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | виготволено ПКД | од. | 1 | 1 | 0 | 100
Т-05-04 Красноармійськ – Артемівськ – Михайлівка, км 105+968 (шляхопровід через залізницю) | Попаснянський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | [6 empty] | виготволено ПКД | од. | 1 | 0 | -1 | 0
Т-13-02 КПП «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, км 130+818 (міст через р. Сіверський Донець) | Кремінський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | 272.46 | 272.46 | 272.46 | 272.46 | 272.46 | 272.46 | виготволено ПКД | од. | 1 | 1 | 0 | 100
О131201 (КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Артемівськ) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС, км 37+062 (міст через р. Лугань) | Попаснянський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | 75.52 | виготволено ПКД | од. | 1 | 1 | 0 | 100
О131706 Шульгінка - Кам’янка – Малохатка, км 0+842 (міст через р. Айдар) | Старобільський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | виготволено ПКД | од. | 1 | 1 | 0 | 100
С131601 Передільське – Старий Айдар, км 3+350 (міст через р. Айдар) | Станично-Луганський район | 2016 | облбюджет, держбюджет | [6 empty] | виготволено ПКД | од. | 1 | 0 | -1 | 0