## Лист1
Звіт
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за 9 місяців 2017 року
Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону | Вартість, тис.грн |  |  | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого ) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | Заявник
[7 empty] | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
|  |  |  | Всього | 2017 | 2018
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.2. 1.Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2.Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); 3.Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська» | Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхове - Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве Новоайдарського району | 60400 | 1414 | 58986 | 2017-2018 | 2018 | Власні кошти ТОВ "ЛЕО" | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 3 100 | 0 2,3 | -3 -97,7 | У стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по трьох обєктах. Реалізація проектів передбачена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО" | відсутність коштів | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ «Донбаська –Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» | Луганська область | 1818099.63 | 1181764.76 | 636334.87 | 2016-2018 | 2017 | Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго» | 1272787 | 1272787 | 1272787 | 4400 | 1272787 | 4400 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0,24 | -1 -99,76 | У стадії виконання. Проводяться роботи з відведення земельних ділянок для проведення будівництва згідно з планом | роботи тривають за графіком | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.4. Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області | Луганська область | 16000 | 16000 | 0 | 2018 | 2017 | Обласний бюджет | 9138.753 | 9138.75 | 2741.626 | 730.691 | 2741.626 | 730.691 | Будівництво каналізаційної насоснної станції з мережами, з боку схрещення вул. Студентська і Померанчука м. Рубіжне - корегування проекту | од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання. З 01.07.2017 р. триває виконання робіт згідно проекту, виконавцем робіт здійснено закупівлю матеріалів та обладнання, стан виконання 30 %. |  | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.5.Розвиток системи водопостачання та водовідведення Луганської області | Луганська область | 350 | 175 | 175 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | Розробка змін до Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Зміни до Програми затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 13.06.2017 № 390 |  | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.6. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області | Луганська область | 37911.98 | 37911.98 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 37911.98 | 37911.98 | 37911.98 | 25508.48 | 37911.98 | 25508.48 | Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів | од. % | 15 100 | 14 67,3 | -1 -32,7 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком | Роботи мають складний спеціалізованих характер, що потребує певного строку на їх виконання. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 56963 | 200 | 56763 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 7 | 0 | -7 | У стадії виконання. В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги. | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 23360 | 23360 | 0 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | У стадії виконання. В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги. | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 28619.5 | 28619.5 | 0 | 2017 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.5 | 0 | -2.5 | У стадії виконання. В 2016 р. виготовлено проектно-кошторисну документацію (ПКД) на поточний середній ремонт ділянки дороги. | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10888.39 | 10888.39 | 0 | 2017 | 2018 | Обласний бюджет | 10670 | 10670 | 10670 | 0 | 10670 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. | Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 34230 | 34230 | 0 | 2017 | 2018 | Обласний бюджет | 32442.4 | 32442.4 | 32442.4 | 0 | 32442.4 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0 | -3 | В стадії виконання. Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. | Договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 25000 | 25000 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 24382.4 | 24382.4 | 24382.4 | 7000 | 24382.4 | 7000 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0.86 | -2.14 | У стадії виконання. Виконано фрезерування покриття 24000 м.кв (100%) | Підрядник неспроможний вчасно виконати роботи на об'єкті; вирішується питання про розірвання договору підряду | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 27000 | 27000 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 0 | -6 | У стадії виконання. Відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної ВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.14. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ) на ділянці км 175+000 – км 188+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 20455.4 | 20455.4 | 0 | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 20455.4 | 20455.4 | 20455.4 | 18550.7 | 20455.4 | 18550.7 | Відновлення дорожнього покриття | км | 13 | 13 | 0 | Виконано. Покриття відновлено в повному обсязі. |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12300 | 12300 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 11950.1 | 11950.1 | 11950.1 | 3000 | 11950.1 | 3000 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання. Роботи виконані на рівні 25%: фрезерування 16000м.кв (100 %), нижній шар покриття 4851 м.кв (30%) | Підрядник відмовився від продовження робіт на об'єкті. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.16. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 113+000 – км 115+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10721.8 | 10721.8 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 10481.4 | 10481.4 | 10481.4 | 10481.4 | 10481.4 | 10481.4 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 2 | 0 | Виконано. |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10500 | 10500 | 0 | 2017 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання. За договором від 2016 року розроблено ПКД. | відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12821.3 | 12821.3 | 0 | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 12821.3 | 12821.3 | 12821.3 | 3707.3 | 12821.3 | 3707.3 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 1 | -2 | В стадії виконання. Влаштовано вирівнюючого шару 7 см 1367 тн/9496 м.кв. (30%), загальний рівень виконання робіт 28 % | Згідно екпертного звіту кошторисна варість робіт склала 32308,2 тис. грн. Вирішується питання щодо збільшення обсягів фінансування. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9998.8 | 9748.8 | 250 | 2017 | 2017 | Кошти МТД, МФО, державний бюджет,інші законні джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання. | Відповідно до ропорядження голови облдержадміністрації - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесені на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.20. Капітальний ремонт мосту через р. Сіверський Донець на км 130+818 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Артемівськ | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 17000 | 17000 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 13497.75 | 13497.75 | 13497.75 | 13497.75 | 13497.75 | 13497.75 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Об'єкт введений у експлуатацію 26.10.2017 року |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 24921 | 24921 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 22500 | 22500 | 22500 | 6400 | 22500 | 6400 | Відновлення дорожнього покриття | км | 4.1 | 1.1 | -3 | В стадії виконання. Виконано ямкового ремонту - 990 м.кв (100%), вирівнюючого шару 1800 тн (50%), загальний рівень виконання робіт 28% |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.22. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 13506.9 | 13506.9 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, МТД, МФО | 13498.55 | 13498.55 | 13498.55 | 6280 | 13498.55 | 6280 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання. Фрезерування покриття - 14630 м.кв (91%), вирівнюючого шару - 8400 м.кв (52%), загальний рівекнь виконання робіт на об'єкті - 40% |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9513 | 9513 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 9513 | 9513 | 9513 | 56.2 | 9513 | 56.2 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.3 | 0.3 | -2 | В стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проводиться тендер. |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.24. Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 6100 | 6100 | 0 | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 6100 | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання. Після укладання договору підряду підрядна організація виявилася неспроможною виконувати роботи. | договір підряду розірвано, роботи перенесені на наступні роки | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.25. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 31060 | 31060 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 87.74 | 87.74 | 87.74 | 0 | 87.74 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 5 | 0 | -5 | В стадії виконання. Виконуються проектні роботи, відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік. |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 20700 | 20700 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування. Кошти МТД, МФО | 20700 | 20700 | 20700 | 3062.4 | 20700 | 3062.4 | Відновлення дорожнього покриття | км | 4 | 1.2 | -2.8 | В стадії виконання. Зроблено вирівнюючого шару - 1382 тн (41%) , загальний рівень виконання робіт 15%. | Підрядник відмовився від продовження робіт на об'єкті. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.27. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 35900 | 35900 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 34015.1 | 34015.1 | 34015.1 | 0 | 34015.1 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 2 | -4 | В стадії виконання. Укладений договір підряду. | Дорожньо-будівельні роботи не розпочаті з вини підрядника. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.28. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Білокуракине - Старобільск на ділянці км 108+250 – км 112+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 13585.1 | 13585.1 | 0 | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 13585.14 | 13585.14 | 13585.14 | 13529.5 | 13585.14 | 13529.5 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3.75 | 0 | -3.75 | В стадії виконання. Роботи виконані на рівні 40%: фрезерування 24000м.кв (100 %), шар основи 15978 м.кв (57%), вирівнюючий шар - 3550 тн (48%); | Згідно екпертного звіту кошторисна варість робіт склала 41542,15 тис. грн. Вирішується питання щодо збільшення обсягів фінансування. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12000 | 12000 | 0 | 2017 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.1 | 0 | -2.1 | В стадії виконання. | Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10000 | 10000 | 0 | 2017 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання. | Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.31. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130501 Кремінна – Торське на ділянці км 3+000 – км 10+200 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 43181.25 | 43181.25 | 0 | 2017 | 2017 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 43181.25 | 43181.25 | 43181.25 | 35821.2 | 43181.25 | 35821.2 | Відновлення дорожнього покриття | км | 7.2 | 7.2 | 0 | В стадії виконання. Дорожнє покриття відновлене на 100%, укріплення узбіччя - 7000 м.кв (49%) |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131020 Об′їзд смт. Новопскова на ділянці км 0+000 – км 2+400 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 8825.4 | 0 | 8825.4 | 2017 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом | 8825.43 | 8825.43 | 8825.3 | 5364.5 | 8825.3 | 5364.5 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.4 | 1 | -1.4 | В стадії виконання. За результатами торгів укладається договір підряду | Тендер тричі не відбувся, проведено перерозрахунки кошторисної частини ПКД; уточнена кошторисна вартість становить 13247,14 тис. грн. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.33. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 195+199 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільск) | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 8675.2 | 8675.2 | 0 | 2017 | 2017 | Позабюджетні кошти | 345864 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Роботи завершено, готуються документи щодо введення мосту в експлуатацію |  | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільск) | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9000 | 9000 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 345.864 | 345.864 | 345.864 | 0 | 345.864 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. За кошти обласного бюджету виконуються проектні роботи. | Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 9000 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті роботи перенесені на наступні роки. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 15300 | 15300 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. За кошти обласного бюджету виконуються проектні роботи. | Постановою КМУ від 29.03.2017 № 303 на об'єкт спрямовано 15300 тис. грн за умови співфінансування з місцевих бюджетів 10 % до цієї суми; через відсутність вільних коштів в обласному бюджеті роботи перенесені на наступні роки | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 600 | 600 | 0 | 2017 | 2017 | Бюджети міст та районів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Роботи не проводяться через відсутність фінансування | Керівництво Старобільської ОДА ігнорувало розпорядження голови ОДА - керівника ОВЦА щодо ресурсного забезпечення робіт на об'єкті. Передбачено перенесення робіт на 2018 рік, актуалізація питання на рівні керівника ОДА. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 1300 | 1300 | 0 | 2017 | 2017 | Позабюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. | Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка»" – Старбільськ - Бахмут) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9900 | 9900 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 10924.5 | 10924.5 | 10924.5 | 2800 | 10924.5 | 2800 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Виконано демонтаж пошкоджених конструкцій; опалубку та бетонування опор мосту. Проведено підготовку до монтажу залізобетонних перекрить | \ | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 4660 | 4660 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 5002 | 5002 | 5002 | 0 | 5002 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Проектно-кошторисну документацію на капремонт мосту направлено на комплексну експертизу. | Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 Передільське – Старий Айдар | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 4500 | 0 | 4500 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 279.7 | 279.7 | 279.7 | 105.3 | 279.7 | 105.3 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Проектно-кошторисну документацію на капремонт мосту направлено на комплексну експертизу. | Відповідно до ропорядження голови ОДА - керівника ОВЦА від 17.03.2017 № 161 дорожньо-будівельні роботи перенесено на 2018 рік | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна | Луганська область, Україна | 10000 | 10000 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструйовано покриття | м2 | 4600 | 0 | -4600 | В стадії виконання. | Проект поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.59 Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 , м.Сєвєродонецьк, вкл. Федоренка 33а | Луганська область | 11092.5 | 11092.5 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. | Проект не увійшов до відібраних проектів і програм на фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2017 році. Поданий на конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік | Управління молоді та спорту облдержадміністрації облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами | Проект охоплюватиме Луганську область | 10000 | 5000 | 5000 | 2017-2018 | 2017 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 735.993 | 735.993 | 735.993 | 735.993 | 735.993 | 735.993 | Кількість ремонтів | од. | Кількість ремонтів визначають органи місцевого самоврядування | 2 | 0 | В стадії виконання |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів. | Проект охоплюватиме Луганську область | 16500 | 8250 | 8250 | 2017-2018 | 2017 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 2714.994 | 2714.994 | 2714.994 | 2304.737 | 2714.994 | 2304.737 | Кількість ремонтів | од. | Кількість ремонтів визначають органи місцевого самоврядування | 9 | 0 | В стадії виконання |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок | Луганська область | 190000 | 70000 | 120000 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 -100 | В стадії виконання. Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сєвєроднецьк, вул.Сметаніна» |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.42 Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області | Луганська область | 85165.3 | 45165.3 | 40000 | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет (залишки коштів) | 132346.85 | 132346.849 | 125253.63 | 125253.63 | 125253.633 | 125253.633 | Кількість ремонтів Кількість закупленого медичного обладнання | од. од. | 1 74 | 0 45 | -1 -29 | В стадії виконання. Роботи по ремонту завершуються. Придбано 18 одиниць медичного та іншого обладнання, 26 спеціалізованих автомобілів, 1 рентгенодіагностична система, по решті здійснюється тендерна процедура. | Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.05.2017 № 270 на реалізацію цього проекту заплановано 337,6 млн грн. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.43. Забезпечення безперебійною подачею кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні | Луганська та Донецька області | 5000 | 5000 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 -100 | В стадії виконання. Проект внесено до загального проекту капітального ремонту Луганської обласної клінічної лікарні |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для розташування централизованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД | Луганська область | 21555 | 15000 | 6555 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Розроблено проектно-кошторисну документацію на притяжну витяжну вентиляцію. |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьбі зі СНІД за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, Сметаніна 5 | Луганська область | 718.89 | 718.89 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 310.91 | 310.91 | 307.25 | 307.25 | 307.25 | 307.25 | Кількість закупленого медичного обладнання | од. | 4 | 3 | -1 | В стадії виконання. Придбано медичне обладнання: шафа витяжна медична, електрокардіограф портативний, аналізатор біохімічний. |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.46. Покращення якості діагностики захворювань дитячого населення Луганської області | Луганська та Донецька області | 70000 | 70000 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | Кількість медичного обладнання | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Придбано мобільний рентгендіагностичний апарат | У зв'язку з недостатнім фінансуванням замість магнітно - резонансної системи останнього покоління було придбано мобільний рентгендіагностичний апарат на суму 38900,0 тис. грн. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області | Луганська область | 19755 | 3735 | 16020 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | В стадії виконання. Розроблено відповідний проект та подано для участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району | Станично - Луганський район, Луганської обл. | 19758.7 | 19758.7 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної комунальної техніки | од. | 10 | 0 | -10 | В стадії виконання. | Відсутнє фінансування. Очікується виділення коштів в 4 кварталі 2017 року. | Станично-Луганська районна державна адміністрація
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.49.Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг | Луганська область | 18700.278 | 0 | 18700.278 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 18700.28 | 18700.28 | 18700.28 | 14485.85 | 18700.28 | 14485.85 | Будівництво поліклініки у м.Старобільськ Кількість ремонтів Рівень освоєння коштів | од. од. % | 1 19 100 | 0 22 77,5 | -1 3 -22,5 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком | Роботи мають складний спеціалізованих характер, що потребує певного строку на їх виконання. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
1. Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному архіві Луганської області (далі – Держархів). | Територія Луганської області | 713.8 | 713.8 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної комп’ютерної техніки | од. | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання. | Проект подано на участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2018 році. На даний час проводиться оцінювання проектів. | Державний архів Луганської області
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад | 2.1.Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки | Луганська область | 5367 | 5367 | 0 | 2017-2018 | 2017 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 3 | -97 | В стадії виконання. Проведення тендеру на закупівлю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та створення програмного забезпечення. |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.3. Реконструкція та модернізація об’єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об’єктів | Луганська область | 28133 | 11383 | 16750 | 2016-2018 | 2017 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 7 | 0 | -7 | Не виконано. Триває пошук фінансових ресурсів для реалізації проекту | Відсутність фінансування заходів у 2017 році | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.4. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень | Луганська область | 97200 | 48600 | 48600 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість побудованих та рекоструйованих об'єктів | од. | 25 | 0 | -25 | Не виконано. Проект не увійшов до переліку проектів що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. | Планується надати проект на конкурсний відбір у 2018 році. | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.5.Модернізація системи теплопостачання Луганської області | Територія Луганської області, підконтрольна українській владі | 160 | 0 | 160 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | Розробка «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017 – 2020 роки» | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Програма затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації –керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.10.2017 № 716 |  | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.7.Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку | Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області | 700 | 700 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Тимонівською сільською радою інвестиційну пропозицію подано до Агенції органів місцевого самоврядування з метою пошуку донорів. На сьогодні пропозиції від інвестиційних донорів відсутні, розглядається можливість подання проекту на ДФРР на 2018 рік. | У зв'язку з тим, що у громаді йде процес об'єднання, на сьогодні проект не подавався ні на які конкурси з причини невизначення співфінансування | Троїцька районна державна адміністрація
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.8. Рівний доступ до якісної освіти | Проект охоплюватиме сільські райони Луганської області | 7000 | 3500 | 3500 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет | 18103.914 | 18103.914 | 18103.914 | 3154.704 | 18103.914 | 3154.704 | Кількість створенних опорних шкіл | од. | 8 | 8 | 0 | В стадії виконання. В 4-му кварталі 2017 року очікується фінансування 4 закладів у Попаснянському районі. | До фактичної суми підписаних контрактів включені суми, виділені з місцевих бюджетів на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів освіти та придбання обладнання. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ) | Луганська область | 546.46 | 366.46 | 180 | 2017-2018 | 2017-2018 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів |  | ГО "Агенція освітніх ініціатив" м. Старобільськ
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.10.Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти | Проект охоплює Луганську область (крім населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноважнення). | 130.043 | 80 | 50.043 | 2017-2018 | 2017-2018 | Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів |  | ГО "Агенція освітніх ініціатив" м. Старобільськ
2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.12.Придбання системи відео спостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кремінна | м. Кремінна | 470 | 470 | 0 | 2017 | 2017 | Кошти МТД, МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | камери відіоспостереження | од. | 52 | 0 | -52 | Не виконано. Подані проекти на отримання мікро-грандів за проектом "Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи" підтримані не були. Розроблено та подано проект на конкурс проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік. |  | Кремінська районна державна адміністрація
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2000 | 1000 | 1000 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 3000 | 3000 | 0 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних крупорушок | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській області | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 250 | 120 | 130 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених інкубаторських станцій | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2000 | 1000 | 1000 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм | од. | 15 | 0 | -15 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року (кошти будуть спрямовані як на створення нових ферм, так і на підтримку вже існючих) | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.12. Покращення сівообігу сільських угідь під посів гречки | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 3864 | 1656 | 2208 | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площа посівів гречки | тис. га | 1.2 | 1.5 | +0,3 | В стадії виконання. Очікується часткове відшкодування сільгоспвиробникам після затвердження Порядку використання коштів облшасного бюджету. | Станом на 01.11.2017 Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області на посів гречки, знаходиться на узгодженні. Кошти з обласного бюджету для компенсації будуть виділені після затвердження Порядку. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.13. Закупівля племенних тварин великої рогатої худоби | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 3684 | 1608 | 2076 | 2017-2020 | 2017 | Державний бюджет, кошти приватних інвесторів | 699.06 | 699.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби | голів | 120 | 109 | -11 | В стадії виконання. Рівень виконання складає 90,8%. | Розподіл за напрямами коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва» на 2017 рік, 18.10.2017 був погоджений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, але на даний час загальна сума коштів, яка буде направлена на область, не відома. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.14. Закупівля установок індивідуального доїння | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 1717.9 | 687.1 | 1030.7 | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість закуплених установок індивідуального доїння | од. | 200 | 0 | -200 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | Станом на 01.11.2017 Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію витрат на закупівлю установок індивідуального доїння для населення області, знаходиться на узгодженні. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.15. Оновлення машинно-тракторно парку | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 18307.6 | 9153.8 | 9153.8 | 2017-2020 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної сільскогосподарської техніки | од. | 35 | 13 | -22 | В стадії виконання. Рівень виконання складає 37 %. | Фінансування здійснюється тільки сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але аграрії надають перевагу закупівлі техніки іноземного виробництва. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 500 | 250 | 250 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | На даний час здійснюється пошук інвесторів для виконання заходу. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.17. Будівництво модульного м’ясокомбінату | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 8000 | 8000 | 0 | 2017-2020 | 2017 | Кошти приватних інвесторів, кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво модульного м’ясокомбінату | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Планується виконання у ІІ півріччі 2017 року | На даний час здійснюється пошук інвесторів для виконання заходу. | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів | Луганська область (крім населених пуктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження) | 2500 | 1000 | 1500 | 2017-2020 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених сільскогосподарських кооперативів | од. | 2 | 5 | +3 | В стадії виконання. Очікується закупівля техніки та обладнання за рахунок коштів МТД. | Сільськогосподарськи кооперативи зареєстровані, але фактично не здійснюють свою діяльність у зв'язку з тим, що очікується фінансування з міжнародної організації (FAO) | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.22. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | Територія Луганської області, підконтрольна українській владі | 2000 | 1000 | 1000 | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Кількість суб’єктів МСП, яким буде протягом року надана часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів | од. | 40 | 0 | -40 | В стадії виконання. | Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, направлено для реєстрації до Головного територіального управління юстиції у Луганській області | Департамент економіки облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.18.Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва | Кремінська об’єднана громада та поруч розташовані громади | 1245 | 670 | 575 | 2017-2018 | 2017 | ДФРР, міський бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість облаштованих модулів | од. | 5 | 0 | -5 | В стадії виконання. Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестиційного донору(МФО) для спільної реалізації проекту. |  | Кремінська районна державна адміністрація
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини | місто Кремінна з залученням Луганської області | 17950 | 2400 | 15550 | 2017-2018 | 2017 | МТД, кошти міського бюджету | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 10 | -90 | В стадії виконання. Розроблено проект та подано пропозиції по ЄС (мери за економічне зростання). Кремінською РДА в розроблено інформаційну-рекламну продукцію із символікою Кремінського району. Розроблено проект Реконструкція баз відпочинку КП «Лісова казка», який подано на конкурс ДФРР. |  | Кремінська районна державна адміністрація
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.23. Втілення моделі планування управління побутовими відходами на регіональному рівні | Територія Луганської області підконтрольна українській владі | 112.34 | 112.34 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 112.34 | 112.34 | 112.344 | 112.344 | 112.34 | 112.34 | Розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області» | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.03.2017 № 195 затверджені зміни до Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області | - | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, берего- закріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти | Місто Лисичанськ та його околиці | 65 | 30 | 35 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД або МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт | од. | Точна кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт | 0 | - | В стадії виконання. Даний проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій (пропозиції до вищезазначеної бази надано до Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.) На даний час триває пошук інвестиційного донора. | - | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.27. Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Луганська область | 100 | 50 | 50 | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі Луганської області | % | 5 | 3.99 | -1.01 | В стадії виконання. Створено 4 нові заповідні території місцевого значення на загальній площі 308,2 га. | Фінансування робіт щодо створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснювалось за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходів Регіональної цільової програми формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки, затвердженої рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/19 (зі змінами) у минулих роках. | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область | 3015.08 | 1507.54 | 1507.54 | 2017-2018 | 2017 | МТД або МФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаного аналітично - вимірювального обладнання | од. | 110 | 0 | -110 | В стадії виконання. Даний проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій (пропозиції до вищезазначеної бази надано до Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності). На даний час триває пошук інвестиційного донора. | - | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька | м. Сєвєродонецьк, Луганської області | 10000 | 10000 | 0 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних євроконтейнерів для сміття Кількість придбаних сміттєвозів | од. од. | 130 2 | 0 0 | -130 -2 | Не виконано. Проектно-кошторисна документація та експертиза відсутня у зв'язку з проблемами фінасування. | Проект у вигляді технічного завдання було надіслано для включення в План заходів щодо реалізації Стратегії Луганської області до 2020 року. | Сєвєродонецька міська рада
3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область | 27050 | 17050 | 10000 | 2017-2018 | 2017 | Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаного обладнання Кількість проведених досліджень | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД) | Проект поданий представником СНУ ім.В.Даля Галгаш Р.А. Планується на 2018 рік | Сєвєродонецька міська рада
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.3. Оновлення засобів радіозв’язку територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту | Луганська область | 13768.47 | 12941.29 | 827.19 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних засобів радіозв'язку | од. | 2471 | 0 | -2471 | Не виконано. | Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування. | Управління з питань цивільного захисту
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння. | Луганська область | 26663 | 17563 | 9100 | 2017-2018 | 2017 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаної спеціалізованої техніки | од. | 305 | 0 | -305 | Не виконано. | Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування. | Управління з питань цивільного захисту
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту | територія Луганської області, контрольована українською владою | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 2017 | 2017 | Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних спецтехніки та обладнання | од. | 4 | 0 | -4 | Не виконано. | Проект пройшов конкурс Державного фонду регіонального розвитку, але не набрав бали для фінансування. | Управління з питань цивільного захисту
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин | м. Сєвєродонецьк Луганської обл | 14309.446 | 7154.723 | 7154.723 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів Рівень виконання робіт за проектом | од. % | 1 100 | 0 0 | -1 100 | Не виконано. Проект з повним комплектом документів надавався на розгляд регіональної комісії з відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштіва ДФРР у 2017р., але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Мінрегіону . Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік. Об'єкт передано на баланс Нацполіції. | Проект поданий на конкурс проектів ДФРР на 2018 рік. Проект у вигляді ТЗ було надіслано для включення в План заходів щодо реалізації Стратегії Луганської області до 2020 року | Сєвєродонецька міська рада
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування) | Луганська область | 500 | 445 | 55 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість проведених заходів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД) | Проект поданий представником СНУ ім.В.Даля Галгаш Р.А. Планується на 2018 рік | Сєвєродонецька міська рада
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк | м. Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синецький, Лісова Дача, Воєводівка та Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку населені пункти : селища міського типу Метьолкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка | 30 | 30 | 0 | 2017 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка он-лайн сервісу оперативного інформування | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. | Проект у вигляді ТЗ було надіслано для включення в План заходів щодо реалізації Стратегії Луганської області до 2020 року. Пропозиція Універститету ім. Даля. | Сєвєродонецька міська рада
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту | Проект має бути реалізований у Луганськійй області, проте, територія, на яку він має вплив - це Держава в цілому | 800 | 390 | 410 | 2017-2018 | 2017 | Державний, обласний або місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Розробка стратегії інформаційного супротиву | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. | Відсутність інвесторів. | ГО "Суспільна думка"
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.12. Відновлення об’єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів | Територія Луганської області, контрольована українською владою | 25198.46 | 25198.46 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 66898.714 | 66898.714 | 66898.714 | 57336.165 | 66898.714 | 57338.34 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 81 | -19 | У стадії виконання. Здійснено комплекс заходів зі створення соціально-побутових умов несення служби та матеріально-технічного забезпечення підрозділів правоохоронних органів та цивільного захисту. | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.11.2016 № 724 (зі змінами) затверджено Регіональну програму розвитку правоохоронної сфери та цивільного захисту на 2016-2017 роки з сумою фінансування 66898,7 тис. грн. | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов | Луганська область (м.Сєвєродонецьк, м.Лисичанськ, м.Рубіжне тощо) | 75 | 45 | 30 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Здійснюється пошук донорів міжнародної технічної допомоги (МТД). | Проект поданий представником СНУ ім.В.Даля Галгаш Р.А. Планується на 2018 рік | Сєвєродонецька міська рада
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури | Луганська область | 13257 | 13257 | 0 | 2017 | 2017 | Державний фонд регіонального розвитку | 13257 | 13257 | 13257 | 13031.16 | 13257 | 13031.16 | Кількість об’єктів Рівень огсвоєння коштів | од. % | 8 100 | 16 98,3 | 8 -1,7 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком | Роботи мають складний спеціалізованих характер, що потребує певного строку на їх виконання. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.15. Створення комплексної системи соціальної згуртованості населення Кремінської громади | Кремінська громада | 10700 | 9500 | 1200 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Подано заявку до Програми відновлення східних регіонів україни (Програма Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. |  | Кремінська районна державна адміністрація
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів | Луганська область | 14800 | 7400 | 7400 | 2017-2022 | 2017 | Державний фонд регіонального розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введення в експлуатацію житла Кількість наданих кредитів | кв.м од. | 6000,0 108 | 0 0 | -6000 -108 | Не виконано. | Проект не пройшов відбір у Мінрегіоні як проект, що реалізується за рахунок коштів ДФРР. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.2. Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінна під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО | місто Кремінна, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне, Н. Краснянка, Червонопопівка) | 5500 | 5500 | 0 | 2017 | 2017 | ДФРР, кошти міського бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Подано проектну заявку на реалізацію проекту у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |  | Кремінська районна державна адміністрація
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею,Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гімназична 53 | Луганська область | 10000 | 5000 | 5000 | 2017-2018 | 2017 | Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Управлінням розроблено проект «Створення сучасного туристично привабливого об’єкту «Луганський обласний краєзнавчий музей» (з передбаченим виконанням капітального ремонту будівлі), який надано на розгляд в рамках конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. | До 21.07.2017 відбувалась передача майна зі спільної власності територіальних громад Старобільського району до спільної власності сіл, селищ, міст Луганської області. Виконання капітального ремонту можливе лише після остаточного вирішення майнового питання. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.21. Капітальний ремонт будівлі Станично- Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 1 | Луганська область | 4000 | 2000 | 2000 | 2017-2018 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. | Проводяться підготовчі та організаційні роботи із визначення вимог до виготовлення проекту другої черги капітального ремонту з подальшим зверненням до Управління капітального будівництва з пропозиціями щодо проектної документації. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.19. Реекспозиція Станично-Луганського краєзнавчого музею | Луганська область | 3000 | 1500 | 1500 | 2017-2018 | 2017 | Кошти МТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. | Виконання реекспозиції планується за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). На сьогодні відсутні діючі програми МТД з виконання реекспозицій музеїв. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина | Луганська область | 38972.35 | 38972.35 | 0 | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 38972.35 | 38972.35 | 38972.35 | 38652.76 | 38972.35 | 38652.76 | Кількість об'єктів Рівень освоєння коштів | од. % | 8 100 | 7 99,2 | -1 -0,8 | У стадії виконання. Роботи виконуються згідно з графіком | Роботи мають складний спеціалізованих характер, що потребує певного строку на їх виконання. | Управління капітального будівництва облдержадміністрації