## Лист1
Звіт
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2017-2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, за 1 півріччя 2018 року
|  | Номер та найменування цілі регіональ- ної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону | Вартість, тис.грн |  |  | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансуван- ня у звітному періоді | 2017 | 2018 | Разом | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого ) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) | Заявник
[9 empty] | плановий | фактичний |  |  |  |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планова | фактична | планова | фактична | найменуван- ня індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозо-ване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1. Відновлення і розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.1. Автономне джерело енергопостачання для використання в умовах надзвичайних ситуацій та воєнних конфліктів | Луганська область | 190000 | 70000 | 120000 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.2. 1.Будівництво дволанцюгової ПЛ-35 кВ – відпайка від ПЛ 35 кВ «Слов’яносербська – Трьохізбенка» до ПС 110 кВ «Райгородська» (6 км); 2.Будівництво ПЛ 6 кВ від ПС 110 кВ «Райгородська» до с. Лобачево та Лопаскіне (13 (18) км); 3.Реконструкція ПС 110/6 кВ «Райгородська» | Населені пункти Трьохізбенка, Кряківка, Калаус, Оріхове - Донецьке, Лопаскіне, Лобачеве Новоайдарського району |  |  |  | 2016-2018 | 2018 | Власні кошти ТОВ "ЛЕО" |  |  |  | 1414 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1414 | Кількість об'єктів | од. | 3 | 0 | -3 | В стадії виконання. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по трьох обєктах. Реалізація проектів передбачена після покращення фінансового стану ТОВ "ЛЕО" | Відсутність коштів | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
| 1 |  |  |  |  | 60400 | 1414 | 58986 | [6 empty] | 14: Рівень виконання робіт за проектом; 15: %; 16: 100; 17: 10; 18: -90
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.3. Будівництво ПС 500/220 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500кВ «Донбаська –Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Власні кошти ДП «НЕК «Укренерго» |  |  |  | 1818100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Проводяться роботи з відведення земельних ділянок для проведення будівництва згідно з планом | Роботи тривають за графіком. | Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації
2 | 2 |  |  |  |  | 1818099.63 | 1181764.76 | 636334.87 |  |  |  | 1181764.76 | 636334.87 | 1818099.63 | 14: Рівень виконання робіт за проектом; 15: %; 16: 100; 17: 70; 18: -30
3 | 3 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.4. Підвищити ефективність та забезпечити надійність надання послуг з водопостачання та водовідведення населення Луганської області | Луганська область | 16000 | 16000 | 0 | 2016-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 16000 | 16000 | 9336.58 | 0 | 6471.04 | 552.437 | 9336.58 | 3449.977 | Кількість об'єктів | од. | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання | По одному з об'єктів триває виконання робіт згідно проекту, стан виконання 40 %. По другому - здійснено корегування проектно-кошторисної документації | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.6. Відновлення систем централізованого водопостачання та водовідведення Луганської області | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет, залишки коштів непідконтрольних територій |  |  |  | 25545.93 | 12996.7 | 12996.7 | 3182.99 | 12996.7 | 8771.23 | Кількість об'єктів | од. | 12 | 8 | -4 | В стадії виконання. Роботи, які передбачалось виконати у І півріччі 2018 р., виконані в повному обсязі. По 4 об’єктам роботи тривають. |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
5 | 5 |  |  |  |  | 37911.98 | 37911.98 | 0 |  |  |  | 37911.98 | 0 | 37911.98 | 14: Рівень освоєння коштів; 15: %; 16: 100; 17: 67.4881; 18: -32.5119
6 | 6 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.7. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 0+000 – км 7+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 56963 | 200 | 56763 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 200 | 56763 | 56963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 7 | 0 | -7 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
7 | 7 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.8. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 11+500 – км 13+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 23360 | 23360 | 0 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 23360 | 0 | 23360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
8 | 8 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.9. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 21+000 – км 23+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 28619.5 | 28619.5 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 28619.5 | 28619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 1.5 | 0 | -1.5 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
9 | 9 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.10. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 26+000 – км 27+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10888.39 | 10888.39 | 0 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 10 888,39 | 0 | 10888.39 | 10670 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
10 | 10 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.11. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-21 Старобільськ –Луганськ – Красний Луч – Макіївка – Донецьк на ділянці км 30+500 – км 33+500 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 34230 | 34230 | 0 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 34230 | 0 | 34230 | 32442.4 | 0 | 0 | 0 | 32442.4 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0 | -3 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
11 | 11 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.12. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 25000 | 25000 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет | 25000 | 0 | 25000 | 37 930, 0 | 0 | 5799 | 0 | 16599 | 7000 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0.86 | -2.14 | В стадії виконання. За результатами публічних торгів 31.07.2018 визначений переможць і повідомлено про намір укласти договір | недостатньо фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
12 | 12 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.13. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 157+000 – км 163+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 27000 | 27000 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 0 | -6 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
14 | 14 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.15. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 102+000 – км 104+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12300 | 12300 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 12300 | 0 | 12300 | 11950.1 | 0 | 8500 | 0 | 11950.1 | 5237.2 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання | здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
16 | 16 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.17. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП«Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 124+000 – км 126+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10500 | 10500 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 0 | 10500 | 10500 | 9321.9 | 0 | 0 | 0 | 9321.9 | 58.96 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
17 | 17 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.18. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 155+300 – км 158+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12821.3 | 12821.3 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 12821.3 | 0 | 12821.3 | 12821.25 | 0 | 10000 | 0 | 12821.25 | 4061.37 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 1 | -2 | В стадії виконання | здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
18 | 18 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.19. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-66 КПП «Демино – Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ на ділянці км 163+400 – км 165+300 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9998.8 | 9748.8 | 250 | 2018 | 2018 | Кошти МТД, МФО, державний бюджет,інші законні джерела фінансування | 250 | 9748.8 | 9998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
20 | 20 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.21. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 71+900 – км 76+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 24921 | 24921 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 24921 | 24921 | 22500 | 0 | 1700 | 0 | 22500 | 19481.49 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3 | 0 | -3 | В стадії виконання | Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження та здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
21 | 21 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.22. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ-Артемівськ на ділянці км 101+000 – км 103+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 13506.9 | 13506.9 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, МТД, МФО | 0 | 13506.9 | 13506.9 | 13498.55 | 0 | 2479.82 | 0 | 13498.55 | 8957.25 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання | Перелік об'єктів направлено до Укравтодору на погодження та здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
22 | 22 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.23. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар на ділянці км 28+500 – км 30+800 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9513 | 9513 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 9513 | 0 | 9513 | 9513 | 0 | 0 | 0 | 9513 | 56.2 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.3 | 0.3 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
23 | 23 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.24. Поточний середній ремонт автодороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 133+000 – км 135+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 6100 | 6100 | 0 | 2018 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. Пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 6100 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
24 | 24 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.25. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-07 Сватове – Новопсков – Мілове на ділянці км 135+000 – км 140+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 31060 | 31060 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 31060 | 0 | 31060 | 87.74 | 0 | 0 | 0 | 87.74 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 5 | 0 | -5 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
25 | 25 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.26. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 22+000 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 20700 | 20700 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування. Кошти МТД, МФО | 20700 | 0 | 20700 | 22952.7 | 0 | 17637.6 | 0 | 20700 | 3062.4 | Відновлення дорожнього покриття | км | 4 | 1.2 | -2.8 | В стадії виконання. У системі "Прозорро" розміщене повідомлення про закупівлю |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
26 | 26 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.27. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя – Широкий на ділянці км 26+000 – км 32+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 35900 | 35900 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 35900 | 0 | 35900 | 45560.71 | 0 | 35362.4 | 0 | 34015.1 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 6 | 2 | -4 | В стадії виконання. У системі "Прозорро" розміщене повідомлення про закупівлю |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
27 | 27 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.28. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-13 Білокуракине - Старобільск на ділянці км 108+250 – км 112+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 13585.1 | 13585.1 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 13585.1 | 0 | 13585.1 | 41542.15 | 0 | 10000 | 0 | 41542.15 | 20264.75 | Відновлення дорожнього покриття | км | 3.75 | 1.75 | -2 | В стадії виконання | здійснюються зміни до Регіональної цільової програми дорожнього будівництва в Луганській області | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
28 | 28 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.29. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 23+900 – км 26+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 12000 | 12000 | 0 | 2018 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.1 | 0 | -2.1 | Не виконано | Перелік об’єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті із-за відсутністі фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
29 | 29 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.30. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-14 КПП «Просяне» – Біловодськ – Широкий на ділянці км 43+000 – км 45+000 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 10000 | 10000 | 0 | 2018 | 2018 | Спецфонд обласного бюджету сформований за рахунок коштів місцевих бюджетів нас. пунктів Луганської області, на территорїі яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2 | 0 | -2 | Не виконано | Перелік об҅єктів ремонту надано до Укравтодору на погодження, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
31 | 31 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.32. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131020 Об′їзд смт. Новопскова на ділянці км 0+000 – км 2+400 | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 8825.4 | 0 | 8825.4 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти МТД, МФО, інші джерела, не заборонені законом | 8825.4 | 0 | 8825.4 | 13274.14 | 0 | 9858.2 | 0 | 13274.14 | 3393.9 | Відновлення дорожнього покриття | км | 2.4 | 1 | -1.4 | В стадії виконання |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
33 | 33 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.34. Капітальний ремонт мосту через р. Красна на км 136+662 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільск) | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9000 | 9000 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 9000 | 0 | 9000 | 19074.51 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 276.49 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Оголошені тендерні торги на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту. Укладений договір підряду № 7 від 30.07.2018 р. з ТОВ "Газпромресурс" |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
34 | 34 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.35. Капітальний ремонт мосту-шляхопроводу на км 105+968 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-04 Покровськ – Бахмут – Михайлівка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 15300 | 15300 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 15300 | 0 | 15300 | 18999 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 188.8 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Оголошені тендерні торги на закупівлю робіт з капітального ремонту мосту. Укладено договір підряду № 6 від 11.06.2018 р. з 19ОМЗ26ОЗДССТ. Роботи розпочато. |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
35 | 35 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та р+D51:AC51табільного функціонування | 1.36. Капітальний ремонт мосту через р. Борова на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О130507 Голубівка – Калмиківка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 600 | 600 | 0 | 2018 | 2018 | Бюджети міст та районів | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Включено до переліку об’єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
36 | 36 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.37. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 14+837 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О130906 Співаківка – Айдар – Миколаївка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 1300 | 1300 | 0 | 2018 | 2018 | Позабюджетні кошти | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Включено до переліку об’єктів ремонту, роботи не розпочаті через відсутність фінансування | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
37 | 37 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.38. Капітальний ремонт мосту через р. Лугань на км 37+062 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131201 (КПП «Танюшівка»" – Старбільськ - Бахмут) – Комишуваха – Попасна – Мирон ГРЕС | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 9900 | 9900 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 9900 | 0 | 9900 | 9470.94 | 0 | 5550 | 4400 | 9470.94 | 9470.94 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 1 | 0 | Виконано. Підрядник - 19ОМЗ26ОЗДССТ. Об'єкт введений в експлуатацію |  | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
38 | 38 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.39. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 0+841 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131706 Шульгінка – Кам'янка – Малохатка | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 4660 | 4660 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 4660 | 0 | 4660 |  |  | 17836 | 0 | 107.28 | 107.28 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Перелік об'єктів погоджено Укравтодором. Здійснюються зміни до проектно-кошторисної документації об’єкту | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
39 | 39 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.1 Відновлення та розбудова якісної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування | 1.40. Капітальний ремонт мосту через р. Айдар на км 3+350 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О131601 Передільське – Старий Айдар | Луганська область, суміжні області, територія України (транзитні напрями руху) | 4500 | 0 | 4500 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, інші законні джерела фінансування, кошти МТД, МФО | 0 | 4500 | 4500 |  |  | 9470.35 | 0 | 222.32 | 222.32 | Штучні споруди дорожньої інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання | 06.06.2018 оголошено відкриті торги на виконання капітального ремонту мосту та відбувся 25.06.2018 аукціон, на якій подано три тендерні пропозиції, після кваліфікації пропозиції учасників було дискваліфіковано. Триває процедура проведення повторного аукціону. | Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг облдержадміністрації
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.41. Відновлення системи надання медичної допомоги ІІІ рівня населення Луганської області, будівництво Луганської обласної клінічної лікарні потужністю 360 ліжок | Луганська область |  |  |  | 2018 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 120000 | 0 | 190000 | 0 | Будівництво Луганської обласної клінічної лікарні | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання | Ведуться роботи по відведенню земельної ділянки під будівництво Луганської обласної клінічної лікарні. Прийнято розпорядження голови ЛОДА від 13.03.2017 № 143 «Про заходи щодо організації робіт з проектування та будівництва Луганської обласної клінічної лікарні за адресою: м.Сєвєроднецьк, вул..Сметаніна» Виділено кошти на проведення інженерно-геодезичних робіт. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
40 | 40 |  |  |  |  | 190000 | 70000 | 120000 |  |  |  | 70000 | 120000 | 190000 | 14: Рівень виконання робіт за проектом; 15: %; 16: 100; 17: 0; 18: -100
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.42 Відновлення системи надання медичної допомоги на території Луганської області | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет |  |  |  | 204119.292 | 7586.092 | 40000 | 6948.95 | 85165.3 | 203482.12 | Кількість ремонтів | од. | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання | Роботи по виконанню будівельних робіт на 2 об’єктах в стадії завершення. На придбання обладнання кошти не виділялись. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
41 | 41 |  |  |  |  | 85165.3 | 45165.3 | 40000 |  |  |  | 45165.3 | 40000 | 85165.3 | 14: Кількість закупленого медичного обладнання; 15: од.; 16: 0; 17: 0; 18: 0
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.43. Забезпечення безперебійною подачею кисню відділення патології новонароджених та дитячого реанімаційного відділення Луганської обласної дитячої клінічної лікарні | Луганська та Донецька області |  |  |  | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Кількість об҅єктів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Проект внесено до загального проекту капітального ремонту Луганської обласної клінічної лікарні |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
42 | 42 |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 0 | 5000 | 14: Рівень виконання робіт за проектом; 15: %; 16: 100; 17: 0; 18: -100
43 | 43 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.44. Реконструкція нежитлової будівлі за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 2В для розташування централизованої лабораторії з діагностики ВІЛ, вірусних гепатитів та TORH- інфекцій, клініко-діагностичної лабораторії Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД | Луганська область | 21555 | 15000 | 6555 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 15000 | 6555 | 21555 | 64 | 0 | 6555 | 0 | 21555 | 45.22 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Ведеться пошук інвесторів |  | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
44 | 44 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.45. Забезпечення медичним обладнанням амбулаторно-поліклінічного відділення Луганського обласного центру з профілактики та боротьбі зі СНІД за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, Сметаніна 5 | Луганська область | 718.89 | 718.89 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 718.89 | 0 | 718.89 | 310.91 | 0 | 0 | 0 | 718.89 | 307.25 | Кількість закупленого медичного обладнання | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання | На закупівлю обладнання кошти з обласного бюджету не виділялись | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
46 | 46 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.47. Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району | Станично - Луганський район, Луганської обл. | 19758.7 | 19758.7 | 0 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет, місцевий бюджет | 19758.7 | 0 | 19758.7 | 0 | 0 | 19758.7 | 0 | 19758.7 | 0 | Кількість придбаної комунальної техніки | од. | 10 | 0 | -10 | Не виконано | Даний проект не реалізований у 2017 році, але не втратив своєї актуальності та буде реалізований у 2018 році після фінансування | Станично-Луганська районна державна адміністрація
47 | 47 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.48. Впровадження системи електронного документообігу та створення електронного архіву документів Національного архівного фонду в Державному архіві Луганської області | Луганська область | 713.8 | 713.8 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 713.8 | 0 | 713.8 | 0 | 0 | 713.8 | 0 | 713.8 | 0 | Кількість придбаної комп’ютерної техніки | од. | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання | Проект не підтриманий Міжвідомчою комісією з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Державний архів Луганської області
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.49.Забезпечення доступності до медичних, освітніх та соціальних послуг | Луганська область |  |  |  | 2018 | 2018 | Обласний бюджет залишки коштів непідконтрольних територій |  |  |  | 109132.513 | 109132.513 | 109132.513 | 38744.637 | 109132.513 | 101757.794 | Кількість ремонтів | од. | 52 | 22 | -30 | В стадії виконання. Роботи, які передбачалось виконати у І півріччі 2018 р., виконані в повному обсязі. По іншим об’єктам роботи тривають. |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
48 | 48 |  |  |  |  | 18700.278 | 0 | 18700.278 | [6 empty] | 14: Рівень освоєння коштів; 15: %; 16: 100; 17: 35.5; 18: -64.5
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.50. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів | Луганська область | 16500 | 8250 | 8250 | 2017-2018 | 2018 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога |  |  |  | 4563.611 | 4563.611 | 4563.611 | 4563.611 | 4563.611 | 4563.611 | Кількість ремонтів | од. | 16 | 16 | 0 | Виконано |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
50 | 50 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.51. Покращення доступу до якісної освіти для дітей з особливими потребами | Луганська область | 10000 | 5000 | 5000 | 2017-2018 | 2018 | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 2 | 0 | -2 | В стадії виконання | Заходи будуть реалізовані у ІІІ кварталі 2018 року. Такі терміни реалізації завдань проекту пов’язані із формуванням до 1 вересня 2018 року мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти, а також тим, що основні роботи з ремонтів та обладнання інклюзивних класів та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти проводяться протягом літнього періоду. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.52. Реалізація концепції створення відкритого та інтегрованого суспільства для молоді через створення доступності та універсального дизайну головного корпусу СНУ ім.В.Даля | Луганська область | 2500 | 0 | 2500 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | В стадії виконання. На стадії завершення проект створення студентського медіа-центру за підтримки Посольства США; на стадії проходження конкурсу проект створення відкритої діалогової платформи GreenLab за підтримки ПРООН, створено "Клуб жіночих ініциатив" за підтримки Українського жіночого фонду; обладнано та функціонує "Ресурсний центр зі сталого розвитку" за підтримки ПРООН |  | СНУ ім. В. Даля
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.53. Розробка та впровадження стратегії енергоефективності в університеті | Луганська область | 25000 | 0 | 25000 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | В стадії виконання. Виконано повний енергоаудит приміщень Університету |  | СНУ ім. В. Даля
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.54. Створення відкритої Wi-Fi зони безкоштовного Інтернет, підключеної до корпоративної мережі СНУ ім.В.Даля | Луганська область | 19755 | 3735 | 16020 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.55.Будівництво житлового корпусу «Кремінського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів», розташований за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н, с. Ст.Краснянка, вул. Переїздна, 4 | Луганська область | 7000 | 0 | 7000 | 2018 | 2018 | ДФРР обласний бюджет | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | Будівництво Кремінського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів | од | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Проводиться розрахунок орієнтовної вартості послуг з розроблення проектно-кошторисної документації для реалізації проекту |  | Департамент соціального захисту населення
51 | 51 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.56. Створення електронного медичного обліку у Луганській області | Луганська область | 19755 | 3735 | 16020 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет | 3735 | 16020 | 19755 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 19755 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | У зв’язку з проведенням медичної реформи на державному рівні створено електронну систему охорони здоров’я eHealth. Реалізація регіонального проекту є недоцільною. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.57. Реконструкція Білокуракинського обласного будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів з прибудовою приміщення їдальні, розташованого за адресою: Луганська обл.,смт. Білокуракине, вул. Підгірна, 342 д | Луганська область | 1500 | 0 | 1500 | 2018 | 2018 | ДФРР обласний бюджет | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Реалізація проекту неможлива з технічних причин (проходження магістралі газопроводу високого тиску в районі будівництва) | Департамент соціального захисту населення
52 | 52 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.58. Реконструкція бігових доріжок на стадіоні КУ «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна | Луганська область, Україна | 10000 | 10000 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет | 10000 | 0 | 10000 | 535.934 | 535.934 | 13005 | 101.321 | 13005 | 101.321 | Реконструйовано покриття | м2 | 4600 | 0 | -4600 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік |  | Управління молоді та спорту облдержадміністрації
53 | 53 | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.59 Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 , м.Сєвєродонецьк, вкл. Федоренка 33а | Луганська область | 11092.5 | 11092.5 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 11092.5 | 0 | 11092.5 | 0 | 0 | 5546.2595 | 0 | 5546.2595 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Проект пройшов конкурсний відбір за рахунок коштів ДФРР на 2018 рік |  | Управління молоді та спорту облдержадміністрації
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.60. Будівництво залу гімнастики на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп», м. Кремінна | Луганська область |  |  |  | 2018 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість обєктів | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Розроблено проектно-кошторисну документацію. Подано до конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів ДФРР у 2019 році |  | Управління молоді та спорту облдержадміністрації
[6 empty] | 11092.5 | 11092.5 | 0 |  |  |  | 0 | 25000 | 25000 | 14: Рівень виконання робіт за об҅єктом; 15: %; 16: 100; 17: 0; 18: -100
|  | 1. Відновлення критичної інфраструктури та послуг | 1.2. Відновлення та розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг | 1.61. Спортивно - оздоровча споруда для фізичного розвитку молоді в м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, Юридична адреса організації : 91000, м. Сєвєродонецьк, у районі будинку №18 б, по проспекту Гвардійський квартал, 61 | Луганська область | 6000 | 0 | 6000 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 54 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад | 2.1.Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки | Луганська область | 5367 | 5367 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 5364 | 0 | 5364 | 4698.78 | 0 | 530 | 0 | 5228.78 | 4698.78 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 89.8 | -10.2 | В стадії виконання |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
|  | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.1. Створення та посилення об’єднаних територіальних громад | 2.2. Проведення навчально-просвітницької діяльності і тренінгових програм для новостворених територіальних громад та міських, селищних, сільських рад в Луганській області | Луганська область | 19755 | 3735 | 16020 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | Кількість проведених заходів | од. | 50 | 0 | -50 | Не виконано |  | СНУ ім. В. Даля
| 55 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.3. Реконструкція та модернізація об’єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів з метою підвищення енергоефективності об’єктів | Луганська область | 28133 | 11383 | 16750 | 2018 | 2018 | Кошти ДФРР, місцевий бюджет | 11383 | 16750 | 28133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкція та модернізація об’єктів спільної власності громад з використанням енергозберігаючих заходів | од. | 7 | 0 | -7 | Не виконано | Відсутність фінансування заходів у 2018 році. Департамент вважає за доцільне припинити виконання Проекту | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
|  | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.4. Реконструкція та модернізація теплових мереж, котелень, будівництво модульних котелень | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет (ДФРР), місцевий бюджет |  |  |  | 1202.496 | 143.126 | 143.126 | 143.126 | 1202.496 | 1202.496 | Кількість об҅єктів | од | 20 | 1 | -19 | В стадії виконання. Виконано один захід за рахунок коштів комунального підприємства | Заходи, передбачені цим проектом, були надані Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з метою включення їх до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України та фінансування за рахунок коштів державного бюджету | Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації
| 56 |  |  |  |  | 97200 | 48600 | 48600 |  |  |  | 48600 | 48600 | 97200 | 14: Кількість збудованих модульних котелень; 15: од.; 16: 5; 17: 0; 18: -5
|  | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.6.Просвітницька програма для членів ОСББ та громад Луганської області з сучасних енергозберігаючих технологій в ЖКГ | Луганська область | 270 | 0 | 270 | 2018 | 2018 | ДФРР власні кошти |  |  |  | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | Кількість проведених заходів | од. | 30 | 0 | -30 | Не виконано | На даний час проходить пошук інвесторів | ГО "Фундація Простір"
[12 empty] | 0 | 270 | 270 | 14: Створення сайту; 15: од.; 16: 1; 17: 0; 18: -1
| 58 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.2 Посилення спроможності громад у питаннях управління комунальним майном | 2.7.Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій (виготовлення паливних брикетів) для забезпечення сталого розвитку | Троїцький район Тимонівська сільська рада Троїцького району Луганської області | 700 | 700 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Відсутність у місцевому бюджеті коштів на співфінансування | Троїцька районна державна адміністрація
| 59 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.8. Рівний доступ до якісної освіти | сільські райони Луганської області | 7000 | 3500 | 3500 | 2017-2018 | 2018 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | 3500 | 3500 | 7000 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | Кількість створенних опорних шкіл | од. | 6 | 1 | -5 | В стадії виконання | В наявності рішення районних рад про створення 5 опорних навчальних закладів. Процес створення буде завершено після реєстрації створених закладів як юридичних осіб. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації
| 60 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.9.OpenSpace, як діалогова платформа для жінок та молоді зони збройного конфлікту (м. Старобільськ) | Луганська область | 546.46 | 366.46 | 180 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 366.46 | 180 | 546.46 | 0 | 0 | 546.46 | 0 | 546.46 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів |  | ГО "Агенція освітніх ініціатив" м. Старобільськ
| 61 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.10.Центр розвитку творчого потенціалу молоді, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти | Луганська область | 130.043 | 80 | 50.043 | 2018 | 2018 | Міжнародна технічна допомога, кошти районного та міського бюджетів | 80 | 50.043 | 130.043 | 0 | 0 | 130.043 | 0 | 130.043 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. Проводиться інформаційна кампанія, здійснюється пошук інвестиційних донорів |  | ГО "Агенція освітніх ініціатив" м. Старобільськ
|  | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3. Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.11. Система м’якої соціалізації ув’язнених шляхом надання їм освітніх послуг та затребуваних спеціальностей | Луганська область | 28133 | 11383 | 16750 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | Кількість осіб які пройшли навчання | од. | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 62 | 2. Підвищення спроможності місцевої влади в умовах децентралізації та інформатизації | 2.3 Посилення спроможності громад у сфері надання якісних послуг населенню | 2.12.Придбання системи відео спостереження для забезпечення громадської безпеки в м. Кремінна | м. Кремінна | 470 | 470 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Кошти МТД, МФО | 470 | 0 | 470 | 70 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | камери відіоспостереження | од. | 52 | 8 | -44 | В стадії виконання. Мікро-гранди надавались до розгляду до проекту "Відновлення врядування та примирення на територіях України, що постраждали від кризи", проекти підтримані не були. Розроблено та подано проект на конкурс проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР на 2018 рік. За рахунок ПРООН в 2018 році встановлено спецобладнення для відеоспостереження |  | Кремінська районна державна адміністрація
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.1 Організація проведення Луганського регіонального форуму | Луганська область | 1400 | 700 | 700 | 2018 | 2018 | обласний бюджет | 700 | 700 | 1400 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | Проведення форуму | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. У м. Сєвєродонецьку проведено 2 бізнес-форуми: - 27 квітня − Форум регіонального партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною». У заході взяли участь представники місцевої влади, вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, суб’єкти туристичної діяльності та гості з міст Івано-Франківська (ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини») та Києва (ГО «Асоціація індустрії гостинності України»); - 07 червня - Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині», у рамках Українського індустріального тижня за підтримки Мінекономрозвитку та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. В рамках заходу проведено діалог між бізнесом та органами влади, окреслено можливості співпраці з європейськими партнерами та продемонстровані успішні практики. За результатами заходу розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор Луганської області». На проведення заходів кошти з обласного бюджету не виділялись. |  | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до її сталого зростання | 3.2.Розроблення системи моніторингу транспорту та об'єктів транспортної інфраструктури на основі сучасних засобів діагностики и програмування. | Луганська область | 2000 | 0 | 2000 | 2018 | 2018 | кошти МТД |  |  |  | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | Створення системи моніторингу транспорту та об҅єктів транспортної інфраструктури | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
[12 empty] | 0 | 2000 | 2000 | 14: Обладнання мобільної лабораторії; 15: од.; 16: 1; 17: 0; 18: -1
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.3. Розширення прав і можливостей молоді для сталого майбутнього "Соціальний навігатор бізнес-інкубатор" | Луганська область | 11500 | 0 | 11500 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0,00 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | Створення "Соціального навігатора-бізнес-інкубатора" | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.4. Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експерементаріум" | Луганська область | 750 | 0 | 750 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | Створення інтерактивного науково-технічного музею "Експерементаріум | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.5. Створення лабораторії зелених технологій | Луганська область | 700 | 0 | 700 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | Створення лабораторії зелених технологій | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.6. Створення та реалізація міжгалузевої системи сучасної неперервної дистанційної освіти продовж життя (кафедра, інжинірингова фірма, виробниче підприємство) для працевлаштування тимчасового переміщених осіб | Луганська область | 7000 | 0 | 7000 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | Створення інжинирінгової фірми | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.7. Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів | Луганська область | 500 | 0 | 500 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | Створення фізико-механічної лабораторії контролю якості будівельних матеріалів та виробів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 63 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.8. Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень | Луганська область | 2000 | 1000 | 1000 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | У зв'язку зі скороченням поголів'я корів та свиней, а також незначною державною підтримкою, аграрії області не здійснювали будівництво нових та реконструкцію старих приміщень. Однак Департаментом постійно ведеться робота щодо залучення інвестиційних коштів та залучення підприємців до участі у державних програмах. Планується реконструкція та будівництво приміщень орієнтовано на 42 млн грн | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 64 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.9. Придбання обладнання для цеху по виготовленню круп | Луганська область | 3000 | 3000 | 0 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість придбаних крупорушок | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операції об'єднаних сил на території Луганської області | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 65 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.10. Створення інкубаторських станцій в Луганській області | Луганська область | 250 | 120 | 130 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 120 | 130 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених інкубаторських станцій | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операції об'єднаних сил на території Луганської області | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 66 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.11. Створення сільськогосподарських сімейних ферм | Луганська область | 2000 | 1000 | 1000 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість створених сільськогосподарських сімейних ферм | од. | 15 | 0 | -15 | Не виконано | Оформлення фермерського господарства потребуватиме від особистих селянських господарств додаткових витрат коштів (податки, єдиний соціальний внесок, реєстраційні збори тощо), часу і зусиль на реєстрацію, ведення обліку, звітності тощо, а вигода від цього можлива лише при фінансовій підтримці на державному рівні | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 67 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.12. Покращення сівообігу сільських угідь під посів гречки | Луганська область | 3864 | 1656 | 2208 | 2017-2020 | 2018 | Обласний бюджет, кошти приватних інвесторів | 1656 | 2208 | 3864 | 12450 | 1263.6 | 1263.6 | 1263.6 | 13713.6 | 13713.6 | Площа посівів гречки | тис. га | 2.8 | 0.243 | -2.557 | Не виконано | Розпорядженням голови ОДА – керівника ОВЦА від 17.01.2018 № 42 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для часткової компенсації виробничих витрат суб’єктів господарювання агропромислового комплексу області за посів гречки. На цей час на фінансування заходу не виділено кошти з обласного бюджету | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 68 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.13. Закупівля племенних тварин великої рогатої худоби | Луганська область | 3684 | 1608 | 2076 | 2017-2020 | 2018 | Державний бюджет, кошти приватних інвесторів | 1608 | 2076 | 3684 | 699.06 | 2612 | 2612 | 2612 | 3311.06 | 3311.06 | Кількість закуплених племінних тварин великої рогатої худоби | тис. голів | 275 | 218 | -57 | В стадії виконання |  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 69 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.14. Закупівля установок індивідуального доїння | Луганська область | 1717.9 | 687.1 | 1030.7 | 2018-2020 | 2018 | Обласний бюджет | 687.1 | 1030.8 | 1717.9 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | Кількість закуплених установок індивідуального доїння | од. | 300 | 35 | -265 | В стадії виконання |  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 70 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.15. Оновлення машинно-тракторно парку | Луганська область | 18307.6 | 9153.8 | 9153.8 | 2017-2020 | 2017 | Державний бюджет Обласний бюджет | 9153.8 | 9153.8 | 18307.6 | 23709.58 | 9690.51 | 9690.51 | 9690.51 | 23709.58 | 23709.58 | Кількість придбаної сільскогосподарської техніки | од. | 70 | 321 | +251 | Виконано |  | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 71 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.16. Будівництво забійного цеху ВРХ та свиней | Луганська область | 500 | 250 | 250 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 250 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Відсутність власних коштів. Ведеться пошук зацікавлених інвесторів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 72 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.17. Будівництво модульного м’ясокомбінату | Луганська область | 8000 | 8000 | 0 | 2018-2020 | 2018 | Кошти приватних інвесторів, кошти МТД | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будівництво модульного м’ясокомбінату | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Зниження поголів'я сільськогосподарських тварин та, як наслідок, відсутність сировинної бази. Відсутність зацікавлених інвесторів у зв'язку з проведенням операції об'єднаних сил на території Луганської області | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
| 73 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.18.Створення організованого ринку збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва | Кремінська об’єднана громада та поруч розташовані громади | 1245 | 670 | 575 | 2017-2018 | 2018 | ДФРР, міський бюджет | 670 | 575 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість облаштованих модулів | од. | 5 | 0 | -5 | В стадії виконання | Проводиться пошук міжнародної фінансової організації - інвестиційного донору (МФО) для спільної реалізації проекту | Кремінська районна державна адміністрація
| 74 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.19. Створення нових сільськогосподарських кооперативів | Луганська область | 2500 | 1000 | 1500 | 2018-2020 | 2018 | Кошти МТД | 1000 | 1500 | 2500 | 3100 | 600 | 600 | 600 | 3100 | 3100 | Кількість створених сільскогосподарських кооперативів | од. | 5 | 7 | +2 | Виконано | Відсутність ініціативних осіб щодо створення кооперативів | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.20. Інтенсивна навчальна програма для початківців з підприємництва і подальша консультативна підтримка підприємців з пошуку фінансування та підготовки проектів | Луганська область | 3000 | 0 | 3000 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Кількість осіб які пройшли навчання | од. | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 75 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.21. Розвиток екологічного та зеленого туризму, як планомірна складова економічного розвитку Кремінщини | місто Кремінна з залученням Луганської області | 17950 | 2400 | 15550 | 2017-2018 | 2018 | МТД, кошти міського бюджету | 2400 | 15550 | 17950 | 155 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 10 | -90 | В стадії виконання. Розроблено проект та подано пропозиції по ЄС (мери за економічне зростання). Кремінською РДА розроблено інформаційну-рекламну продукцію із символікою Кремінського району. Розроблено проект "Реконструкція баз відпочинку КП «Лісова казка»", який подано на конкурс ДФРР. |  | Кремінська районна державна адміністрація
| 76 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.1 Підвищення стійкості регіональної економіки та перехід до сталого зростання | 3.22. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | Луганська область | 2000 | 1000 | 1000 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 1000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | Кількість суб’єктів МСП, яким буде протягом року надана часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації проектів | од. | 40 | 0 | -40 | В стадії виконання. За результатами засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів МСП, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації проектів, що відбулося 02.08.2018, прийнято рішення щодо прийому документів від суб'єктів МСП з 08.08.2018 до 21.09.2018 та проведення 10.10.2018 конкурсного відбору. |  | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.24. Впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами м.Сєвєродонецька | м. Сєвєродонецьк, Луганської області |  |  |  | 2018 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | Кількість придбаних євроконтейнерів для сміття | од. | 130 | 0 | -130 | Не виконано. | Проектно-кошторисна документація та експертиза відсутня у зв'язку з проблемами фінансування. | Сєвєродонецька міська рада
| 78 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 14: Кількість придбаних сміттєвозів; 15: од.; 16: 2; 17: 0; 18: -2
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2. Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.25. Впровадження системи очищення поверхневих вод регіону на основі побудови стаціонарних та переносних водоочисних споруд та машин | Луганська область | 2050 | 0 | 2050 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | Складання плану очищення водойом | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 79 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.26. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, противокарстових, берего-закріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення заходів від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти | Місто Лисичанськ та його околиці | 65 | 30 | 35 | 2018 | 2018 | Кошти МТД або МФО | 30 | 35 | 65 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | Кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт | од. | Точна кількість інженерно-геологічних обстежень та кількість лабораторних робіт буде визначено при складанні кошторису робіт | 0 | - | В стадії виконання | Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
| 80 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.27. Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Луганська область | 100 | 50 | 50 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Площа природно-заповідного фонду, у % від загальної площі Луганської області | % | 5 | 3.99 | -1.01 | В стадії виконання | за звітний період роботи зі створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду не проводились | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
| 81 | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.28. Придбання сучасного аналітично-вимірювального обладнання для екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область | 3015.08 | 1507.54 | 1507.54 | 2018 | 2018 | МТД або МФО | 1507.54 | 1507.54 | 3015.08 | 0 | 0 | 1507.54 | 0 | 1507.54 | 0 | Кількість придбаного аналітично - вимірювального обладнання | од. | 110 | 0 | -110 | В стадії виконання | Проект включено до бази проектних пропозицій для залучення коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових огранізацій. На даний час триває пошук інвестиційного донора | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
|  | 3. Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку | 3.2 Покращення стану навколишнього природного середовища | 3.29. Створення на базі СНУ ім. В. Даля Регіонального центру екологічних досліджень та моніторингу навколишнього природного середовища | Луганська область |  |  |  | 2018 | 2018 | Кошти міжнародної технічної допомоги (за наявності фінансування) |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | Кількість придбанного обладнання | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Здійснюється пошук донорів МТД | Сєвєродонецька міська рада
| 82 |  |  |  |  | 27050 | 17050 | 10000 |  |  |  | 17050 | 10000 | 27050 | 14: Кількість проведених досліджень; 15: од; 16: 20; 17: 0; 18: -20
| 83 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.1. Будівництво притулку для бездомних тварин | м. Сєвєродонецьк Луганської обл | 14309.446 | 7154.723 | 7154.723 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 7154.72 | 7154.72 | 14309.44 | 0 | 0 | 7154.72 | 0 | 14309.44 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Проект з повним комплектом документів надавався на розгляд регіональної комісії з відбору інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017 та 2018 роках, але не був відібраний для подальшого подання на розгляд до Мінрегіону. | Сєвєродонецька міська рада
| 84 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.2. Реконструкція багатоквартирного двоповерхового житлового будинку в м. Кремінна під соціальне житло у тому числі для розміщення ВПО | місто Кремінна, а також поруч розташовані села та селища (Житлівка, Ст.Краснянка, Діброва, Кузьміне, Н.Краснянка, Червоно-попівка) | 5500 | 5500 | 0 | 2018 | 2018 | ДФРР, кошти міського бюджету | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість об'єктів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. Подано проектну заявку на реалізацію проекту у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України |  | Кремінська районна державна адміністрація
| 85 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.3. Оновлення засобів радіозв’язку територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту | Луганська область | 13768.47 | 12941.29 | 827.19 | 2018 | 2018 | Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку) | 12941.29 | 827.19 | 13768.48 | 0 | 0 | 827.186 | 0 | 13768.472 | 0 | Кількість придбаних засобів радіозв'язку | од. | 3445 | 0 | -3445 | Не виконано | Проект приймав участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проектів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з непідтвердженим фінансуванням | Управління з питань цивільного захисту
| 86 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.4. Оновлення спеціалізованої техніки, пожежного спорядження територіальної (регіональної) спеціалізованої протипожежної служби цивільного захисту, придбання засобів пожежогасіння. | Луганська область | 26663 | 17563 | 9100 | 2018 | 2018 | Державний бюджет | 17563 | 9100 | 26663 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 26663 | 0 | Кількість придбаної спеціалізованої техніки | од. | 611 | 0 | -611 | Не виконано | Проект приймав участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проектів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з непідтвердженим фінансуванням | Управління з питань цивільного захисту
| 87 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.5. Оновлення автопарку, пожежної та аварійно-рятувальної техніки і обладнання служби цивільного захисту | Луганська область | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 2018 | 2018 | Державний бюджет обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів | 9478.5 | 0 | 9478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.5 | 0 | Кількість придбаних спецтехніки та обладнання | од. | 4 | 0 | -4 | Не виконано | Проект приймав участь у конкурсі для фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2018 році, однак не увійшов до Переліку проектів, які можуть фінансуватися за рахунок цього фонду у зв'язку з непідтвердженим фінансуванням | Управління з питань цивільного захисту
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру | 4.1. Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.6. Освітній правовий табір «Pro bono publico» з мовною компонентою | Луганська область | 900 | 0 | 900 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | Створення освітнього правового табіру «Pro bono publico» | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання. Створенно та функціонує Центр безкоштовної первинної правової допомогиюридичної кліники «Pro bono» за підтримки NRC |  | СНУ ім. В. Даля
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру | 4.1. Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.7. Проведення спільних заходів по створенню університетського парку з метою підвищення рівня згуртованості між місцевими жителями і внутрішньо переміщеними особами та благоустрою прилеглої університетської території | Луганська область | 1600 | 0 | 1600 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | Кількість заходів | од. | 50 | 0 | -50 | В стадії виконання. реалізовано проекти "Квітуча громада" за підтримки Українського жіночого фонду, "Відкрита площадка "Примірення" за підтримки ПРООН, встановлено пандуси та велопарковки за підтримки Британської Ради. |  | СНУ ім. В. Даля
| 88 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.8. Створення та підтримка функціонування студентської площадки для організації суспільного діалогу та медіації конфліктів «Дебатний клуб» (з англійською та українською мовою спілкування) | Луганська область | 500 | 445 | 55 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 445 | 55 | 500 | 0 | 0 | 55 | 0 | 500 | 0 | Кількість проведених заходів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Здійснюється пошук інвестиційних донорів | Сєвєродонецька міська рада
| 89 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.9. Розробка ефективної стратегії інформування суспільства про ключові параметри життєдіяльності міста Сєвєродонецьк | м.Сєвєродонецьк; села, що входять до складу міста, Павлоград, Синецький, Лісова Дача, Воєводівка та Щедрищеве; адміністративно підпорядковані Сєвєродонецьку населені пункти : селища міського типу Метьолкіне, Сиротине, Воронове, Борівське та села Боброве і Осколонівка | 30 | 30 | 0 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | Розробка он-лайн сервісу оперативного інформування | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Проект втратив актуальність. Інформування здійснюється засобами офіційного веб сайту Сєвєродонецької міської ради | Сєвєродонецька міська рада
| 90 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.1 Підвищення рівня особистої та суспільної безпеки | 4.10. Посилення спроможності регіональних ЗМІ в умовах збройного конфлікту | Луганська область | 800 | 390 | 410 | 2018 | 2018 | Державний, обласний або місцевий бюджет | 390 | 410 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | Розробка стратегії інформаційного супротиву | од. | 1 | 0 | -1 | В стадії виконання Розроблено проект стратегії . Триває узгодження проекту з виконавцями та зацікавленими сторонами |  | ГО "Суспільна думка"
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру | 4.2. Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.11.Соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення повноцінного життя ветеранів війни та учасників антитерористичної операції | Луганська область | 950 | 0 | 950 | 2018 | 2018 | кошти МТД, власні кошти | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 | Кількість ветеранів війни та учасників АТО які пройшли реабілітацію | од. | 100 | 0 | -100 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 91 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.12. Відновлення об’єктів інфраструктури для розміщення підрозділів територіальних правоохоронних органів | Луганська область | 25198.46 | 25198.46 | 0 | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет, у тому числі залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження | 25198.46 | 0 | 25198.46 | 70573.714 | 0 | 6522.491 | 0 | 70573.714 | 64051.223 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 90 | -10 | В стадії виконання | Термін дії заходів продовжено на 2018 рік (розпорядження голови облдержадміністрації від 17.04.2018 № 310) та заплановано виконання у II півріччі 2018 року | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.13. Поліпшення соціальної, житлової та побутової інфраструктури | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  | 117869.81 | 80153.835 | 80153.835 | 22108.295 | 117869.8088 | 82532.725 | Кількість об҅єктів | од | 12 | 6 | -6 | В стадії виконання. Роботи, які передбачалось виконати у І півріччі 2018 р., виконані в повному обсязі. По іншим об’єктам роботи тривають. |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
| 93 |  |  |  |  | 13257 | 13257 | 0 |  |  |  | 13257 | 0 | 13257 | 14: Рівень освоєння коштів; 15: %; 16: 100; 17: 27.6; 18: -72.4
| 92 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.14. Створення центру психологічної реабілітації учнівської та студентської молоді, яка постраждала від військового конфлікту на Донбасі, шляхом естетичного виховання засобами іноземних мов | Луганська область (м.Сєвєродонецьк, м.Лисичанськ, м.Рубіжне тощо) | 75 | 45 | 30 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 45 | 30 | 75 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Здійснюється пошук інвестиційних донорів | Сєвєродонецька міська рада
| 94 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.15. Створення комплексної системи соціальної згуртованості населення Кремінської громади | Кремінська громада | 10700 | 9500 | 1200 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 9500 | 1200 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | В стадії виконання |  | Кремінська районна державна адміністрація
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.2 Створення умов для реалізації принципу верховенства права, гендерної рівності та забезпечення захисту прав людини | 4.16. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов жителів сільських населених пунктів Луганської області шляхом надання пільгових кредитів | Луганська область |  |  |  | 2018-2022 | 2018 | Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  | 0 | 0 | 7400 | 0 | 14800 | 0 | Введення в експлуатацію житла | кв.м | 6000 | 0 | -6000 | Не виконано |  | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
| 95 |  |  |  |  | 14800 | 7400 | 7400 |  |  |  | 7400 | 7400 | 14800 | 14: Кількість наданих кредитів; 15: од.; 16: 108; 17: 0; 18: -108
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.17. Поліпшення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина | Луганська область |  |  |  | 2017-2018 | 2018 | Обласний бюджет |  |  |  | 988.106 | 790.668 | 988.106 | 790.668 | 988.106 | 790.668 | Кількість об҅єктів | од. | 2 | 1 | -1 | В стадії виконання. Роботи, які передбачалось виконати у І півріччі 2018 р., виконані в повному обсязі. Тривають роботи по 1 об’єкту. |  | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
| 96 |  |  |  |  | 38972.35 | 38972.35 | 0 |  |  |  | 38972.35 | 0 | 38972.35 | 14: Рівень освоєння коштів; 15: %; 16: 100; 17: 80; 18: -20
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.18. Функціонування відкритої мобільної студентської англомовної театрально-музичної студії “Magic Pie” | Луганська область | 400 | 0 | 400 | 2018 | 2018 | кошти МТД | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | Створення мобільної студентської англомовної театрально-музичної студії “Magic Pie” | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
| 97 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.19. Реекспозиція Станично-Луганського краєзнавчого музею | Луганська область | 3000 | 1500 | 1500 | 2018 | 2018 | Кошти МТД | 1500 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано | Проводиться робота із залучення коштів МТД. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
| 98 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.20. Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного краєзнавчого музею,Луганська область, м. Старобільськ, вул. Гімназична 53 | Луганська область | 10000 | 5000 | 5000 | 2018 | 2018 | Залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів, за рахунок коштів обласного бюджету | 5000 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано. За рахунок економії коштів обласного бюджету, передбачених на утримання обласних установ культури та мистецтв виділено у квітні 2018 року 382,123 тис.грн. на розробку науково – проектної документації. |  | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
| 99 | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудови миру | 4.3 Забезпечення та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.21. Капітальний ремонт будівлі Станично- Луганського краєзнавчого музею – філії Луганського обласного краєзнавчого музею, Луганська область, смт. Станиця Луганська, вул. Центральна, 1 | Луганська область | 4000 | 2000 | 2000 | 2018 | 2018 | Обласний бюджет | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ремонтів | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | Проводяться підготовчі та організаційні роботи із визначення вимог до виготовлення проекту другої черги капітального ремонту | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації
|  | 4. Створення сприятливих умов для життя та побудова миру | 4.3. Збереження та поширення історичного та культурного надбання Луганщини | 4.22. Інтерактивна карта історії та культури Луганської області | Луганська область | 620 | 0 | 620 | 2018 | 2018 | ДФРР, обласний бюджет | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | Розробка інтерактивної карти | од. | 1 | 0 | -1 | Не виконано | В даний час проходить пошук інвесторів для виконання заходу | СНУ ім. В. Даля
[12 empty] | 1978936.95 | 1283582.163 | 3273407.503
|  | Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації | [12 empty] | 20: С. МЕДВЕДЧУК