| Медіа план Сіверськодонецької РДА з впровадження заходів з безбар’єрності (липень – грудень 2025 р) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Захід | Дата проведення | Спікер | Виконавець | Публікація про проведення заходу * |
| 14-18.07 | 1 | Година безбар’єрності для працівників Координаційного центру для ВПО Сіверськодонецької РДА в Івано – Франківську «Впровадження принципів коректного спілкування за "Довідником безбар'єрності". | 14.07.2025 р. | Людмила Ярославцева, керівник робочої групи із забезпечення діяльності Координаційного центру для ВПО з Луганщини в Івано – Франківську | Олена Толкачова, відділ ІЖКГМАЕЕ та АПР РДА Ірина Драньова, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, організаційної роботи та документообігу апарату РДА, 0662337301 | https://www.facebook.com/photo?fbid=1177574551064934&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
| 21-25.07 | 2 | Надання медичних послуг для мешканців шелтеру "Гостина" медиками КНП "Центр первинної медико- санітарної допомоги" Рубіжанської міської ради | 21.07.2025 р. | Роман Власенко, голова РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури і спорту РДА, 0666083052 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02asdimnHjyRy7XTu2bqdkjVomTBmTcgZy7zqM8dm2dWy4B3DKE2c2eHmZQ5keicq6l&id=100064372014927 |
| 28-31.07 | 3 | Можливості для реалізації потенціалу молоді з громад Сіверськодонецького району та їх досягнення | 30.07.2025р | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Валерія Старовойтова, головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров'я, культури і спорту РДА | https://www.facebook.com/photo?fbid=1191106889711700&set=a.299238715565193 |
| 04-08.08 | 4 | Робота реабілітаційного центру КНП " Лисичанська багатопрофільна лікарня" | 05.08.2025 р. | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | Захід скасовано |
| 11-15.08 | 5 6 | Засідання «круглого» столу «Згуртована молодь – мир у громадах». Організація діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості в територіальних громадах району | 12.08.2025р. 13.08.2025 | Роман Власенко, голова РДА Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров'я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 Управління соціального захисту населення РДА, Наталія Виходцева, відділ по роботі з пільговою категорією населення та координації надання соціальних послуг, 0997451878 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid029wfY2yA6fwMVbLSEArf1afPsKx8riFCU2jnG1UzeCDj65rm185tJ9Afdg1CETbjsl?locale=uk_UA Перенесено |
| 18-22.08 | 7 | Реалізація проєкту із забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в територіальних громадах району | 19.08.2025 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Управління соціального захисту населення РДА, Наталія Виходцева, відділ по роботі з пільговою категорією населення та координації надання соціальних послуг, 0997451878 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SbEfFe4FFZriEDGPNH6LdST7MNDfxvLTgz7oH52dQhEBJU7rpzXTPft6BoQjhHGVl&id=100064372014927 |
| 25-29.08 | 8 | Впровадження послуги раннього втручання серед територіальних громад Сіверськодонецького району | 26.08.2025 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Управління соціального захисту населення РДА, Наталія Виходцева, відділ по роботі з пільговою категорією населення та координації надання соціальних послуг, 0997451878 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1212494600906262&set=a.299238715565193 |

| Період | № | Захід | Дата проведення | Спікер (Прізвище, ім’я, посада) | Виконавець (Прізвище, ім’я, посада, телефон) | Публікація про проведення заходу (після проведення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-05.09 | 9 | Організація роботи ІРЦ в офлайн форматі на базі гуманітарних хабів територіальних громад Сіверськодонецького району. | 03.09 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0GsPhfVsfC9EwCZjf5VBnmm9iXETh5L6cNxMEsMYeVaGzmoTYhvTdVtYzyZrN5aMZl?locale=uk_UA |
| 08-12.09 | 10 | Забезпечення доступності населення до регулярних занять фізкультурою та спортом. Проведення Дня фізичної культури і спорту у громадах Сіверськодонецького району. | 13.09 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0ANjR2Z7HACasTCRHFC23PHJmkmPK5F5pjgxjWCHQ6moSuzpg2aATszSJRnnZGDgnl |
|  | 11 | Реалізація у громадах району Стратегії формування системи повернення з військової служби до цивільного життя | 12.09 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Осипенко Тетяна, начальник відділу з питань ветеранської політики РДА, 0661257325 | Перенесено |
| 15-19.09 | 12 | Доступність до медичних послуг для ВПО на базі ХАБу Сіверськодонецької РДА в м. Івано - Франківськ. | 17.09 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid02jwQRXmUedYt24MaLR4EgqmNUrUFkeswBf1heYv4hA5P7sNgXovFdHs8xJ5z3nUynl |
|  | 13 | Інформаційний семінар ЛОЦЗ «Презентація послуг з професійного навчання, у т. ч. послуг ЦПТО» | 17.09 | Луганський обласний центр зайнятості | Олена Толкачова, відділ ІЖКГМАЕЕ та АПР РДА 0506167287 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1231376585684730&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
|  | 14 | Інформаційний вебінар з питань організації працевлаштування осіб з інвалідністю | 18.09 | Луганський обласний центр зайнятості | Олена Толкачова, відділ ІЖКГМАЕЕ та АПР РДА 0506167287 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1231376585684730&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
| 22-26.09 | 15 | Організаційне забезпечення та підтримка ефективної діяльності центрів життєстійкості в громадах району | 23.09 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Управління соціального захисту населення РДА, Наталія Виходцева, відділ по роботі з пільговою категорією населення та координації надання соціальних послуг, 0997451878 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0Q1rdbD1Bs2q7J9HzxyRWnrerEz6ozHmXvnmxXgbsDHqLogTdZTrK3wYaR3FYpfVDl?locale=uk_UA |
|  | 16 | Забезпечення доступності до позашкільної освіти для ВПО в ХАБі Кремінської МВА в м. Дніпро. | 25.09 | Роман Власенко, голова РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0etBTxQx3dFZnaKPXAy4RmmFQWTduNuwEjPnRYVKgx9dfnUCzq2hxiykMY1W1yZBXl&id=100064372014927 |
| 29.09-03.10 | 17 | Інформування про діяльність бібліотечних закладів в громадах району. Забезпечення інформаційної й освітньої доступності. | 30.09 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0Wf9uuokBPPFPeHR84g9PchyKNbB6wkkBG98XN3eaGifP7ezSxQtrjvfwBqqrZWGhl |
| 06-10.10 | 18 | Суспільна безбар'єрність: Шляхи покращення інформування населення з питань гендерної рівності. | 07.10 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької РДА, Оксана Лосєва, відділ з підтримки сім’ї, дітей та молоді, 0955114919 | https://www.facebook.com/photo?fbid=1248908200598235&set=a.299238715565193 |
|  | 19 | Реалізація заходів щодо соціального захисту ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі стосовно забезпечення реалізації права на житло таких осіб | 09.10 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Осипенко Тетяна, начальник відділу з питань ветеранської політики РДА, 0661257325 | Перенесено https://www.facebook.com/photo/?fbid=1268722228616832&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
| 13-17.10 | 20 | Забезпечення доступності до медичних послуг для ВПО в ХАБі Сіверськодонецької РДА в м. Чернівці. | 15.10 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0xUm5aTaZ55xmZaWijKWRNSJrBxjptFDowKuf2T2GsenKqinga6GTB8BgipjRj2BUl |
| 20-24.10 | 21 | Забезпечення доступності до культурних послуг для ВПО в ХАБі Сіверськодонецької МВА в м. Дніпро. | 24.10 | Роман Власенко, голова РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Сіверськодонецької РДА, 0666083052 | Перенесено |
| 27-31.10 | 22 | Можливості для реабілітації дітей з інвалідністю в реабілітаційних установах України | 21.10 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької РДА, Маргарита Гоцман, фінансово-господарський відділ, 0636752098 | https://www.facebook.com/photo?fbid=1260105022811886&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |

| Період | № | Захід | Дата проведення | Спікер (Прізвище, ім’я, посада) | Виконавець (Прізвище, ім’я, посада, телефон) | Публікація про проведення заходу (після проведення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-7.11 | 23 | Онлайн - зустріч щодо участі громад району у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» | 06.11.2025 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Оксана Лосєва, відділ з підтримки сім’ї, дітей та молоді УСЗН РДА, 0955114919 | https://www.facebook.com/photo?fbid=1274781441344244&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
| 3-7.11 | 24 | Забезпечення доступності до культурних послуг для ВПО в ХАБі Сіверськодонецької МВА в м. Дніпро. | 07.11.2025 | Роман Власенко, голова РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid02Thc1Wa5a9UqWoC2abHrQMNWahVBQt7scrbUT7WWnyVznyQXWApJ7vSgDzwaKXUMNl |
| 10-14.11 | 25 | Доступність логопедичних послуг в громадах Сіверськодонецького району. | 14.11.2025 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid02aBHri6mJ8pHrs4TmeHAygT1eKzzRQjnmm2RcgzmrokLWx8jQZSRV4omPuBWtUmcul?locale=uk_UA |
| 17-21.11 | 26 | Година безбар‘єрності зі структурними підрозділами архітектури та містобудування міських військових адміністрацій району щодо реалізації політики безбар’єрності на місцевому рівні | 17.11.2025 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Олена Толкачова, відділ ІЖКГМАЕЕ та АПР РДА 0506167287 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/blob:https://web.telegram.org/1b0bd852-faf5-4bd6-a414-a0a5a05fb433 |
| 24-28.11 | 27 | Місяць цифрової грамотності: розвивай свої навички разом із «Дією.Освітою» | 25.11.2025 | Вікторія Попова, керівник апарату РДА | Ірина Драньова, 0662337301 | https://www.facebook.com/photo?fbid=1292072826281772&set=a.299238715565193&locale=uk_UA |
| 1-5.12 | 28 | Моніторинг доступності послуг в рамках реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. | 01.12.2025 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid08fHZywZvmhCWrkZMTm93xWFJuxpMokWs3Q2QVokWmXA9H64xTaQP2N7Y9noxizsvl?locale=uk_UA |
| 8-12.12 | 29 | Інформаційно-просвітницький захід щодо безбар’єрної комунікації для людей з інвалідністю | 11.12.2025 | Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Олена Толкачова, відділ ІЖКГМАЕЕ та АПР РДА, 0506167287 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02wP1iBqkKe9eB94vz1uff3Fux7352SejyRvhe46JGaNWptMpW5sJLqoCoqvUGTbkUl&id=100064372014927 |
| 15-19.12 | 30 | Вебінар «Безбар’єрність – це коли можеш» за участі представників громад району | 18.12.2025 | Роман Власенко, голова РДА Олена Сухомлін, заступниця голови РДА | Людмила Горбачова, в.о. обов’язки начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту РДА, 0666083052 | https://www.facebook.com/ppsrda/posts/pfbid0R8T73XfqUjnWVjDjf5MBWh2QqyKgE5gmb66jFXHNzox7Ar14GoBWrZY52HfwuEbSl?locale=uk_UA |
| 15-19.12 | 31и | Проведення онлайн-наради «Підсумки оздоровчої кампанії 2025 року: крок до освітньої та суспільної безбар’єрності» | 19.12.2025 | Катерина Колесникова, заступниця голови РДА | Тетяна Маджарова, відділ сімейної, гендерної політики та програмного забезпечення УСЗН РДА, 0679393540 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uY6vYi5S7Yjk5xSdPkDkBA8Zx3BZbMKUAEpMUkTK3m3ZkKCdWr2uUvs9ugPtUEqKl&id=100064372014927 |