ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації

Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за І квартал 2016 року

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактичне значення | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Відновлення та реабілітація реального сектору економіки в регіоні | ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Впровадження енергоефективних проектів | м. Рубіжне | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцеві бюджети Інші джерела | 1551,4372 | 1551,4372 | 2160,084 | 1551,4372 | 2160,084 | 1551,4372 | Розроблені мікропроектні пропозиції | Од. | 14 | 14 | 0 | Виконано |  |
|  |  |  | м. Сєвєродонецьк | 2015-2016 | 2015-2016 |  | 768,775 | 768,775 | 2026,044 | 768,745 | 2026,044 | 768,745 |  |  | 7 | 7 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Новодеркул Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Новодеркул, Біловодський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 510,84 | 510,84 | 553,702 | 510,84 | 553,702 | 510,84 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Виконано |  |
|  |  | Інноваційні енергоефективні заходи в с. Новолимарівка. Модернізація вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей | с. Новолимарівка, Біловодський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 212,22622 | 212,22622 | 310,058 | 212,22622 | 310,058 | 212,22622 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 68,4 | -31,6 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с.Варварівка. Капітальний ремонт будівлі та закупівля медичного обладнання | с.Варварівка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 174,844 | 174,844 | 293,965 | 174,844 | 293,965 | 174,844 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 59,5 | -40,5 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Макіївка. Капітальний ремонт (заміна вікон) | с.Макіївка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | - | - | 271 | - | 271 | - | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Виконано |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Голубівка. Капітальний ремонт системи опалення | с. Голубівка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 191,74 | 191,74 | 315,117 | 191,74 | 315,117 | 191,74 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 60,8 | -39,2 | У стадії виконання |  |
|  |  | Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с. Стара Краснянка та Житловка. Капітальний ремонт мереж з встановленням світлодіодних ламп | с. Стара Краснянка та Житловка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 1,0 | 1,0 | 380,61373 | 1,0 | 380,61373 | 1,0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,3 | -99,7 | У стадії виконання Проведено відбір підрядної організації |  |
| 2. Відновлення та реабілітація реального сектору економіки в регіоні | ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ» | Енергозберігаючі заходи в школі с.Великоцьк Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Великоцьк, Міловський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 405,452 | 405,452 | 449,698 | 405,452 | 449,698 | 405,452 | Заміна вікон | Од. | 63 | 63 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Микільське Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Микільське Міловський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 43,4 | 43,4 | 341,363 | 43,4 | 341,363 | 43,4 | Заміна вікон | Од. | 43 | 0 | -43 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в дитсадку с.Олексіївка Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) | с.Олексіївка, Новоайдарський район | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий бюджет Інші джерела | 178,6745 | 178,6745 | 276,441 | 178,6745 | 276,441 | 178,6745 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 64,6 | 35,4 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Заайдарівка Капітальний ремонт (заміна вікон) | с.Заайдарівка, Новопсковський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 214,32 | 214,32 | 252,1 | 214,32 | 252,1 | 214,32 | Заміна вікон | Од. | 28 | 28 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в дитсадку смт. Новопсков. Капітальний ремонт будівлі | смт. Новопсков, Новопсковський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 262,46 | 262,46 | 306,9 | 262,46 | 306,9 | 262,46 | Заміна: - вікон - дверей | Од. | 16 4 | 16 4 | 0 0 | Виконано |  |
|  |  | Інноваціні енергоефективні заходи в с. Осинове. Реконструкція вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей | с. Осинове, Новопсковський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 285,22 | 285,22 | 335,6 | 285,22 | 335,6 | 285,22 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 85,0 | -15,0 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Коломийчиха Капітальний ремонт | с.Коломийчиха, Сватівський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 269,444 | 269,444 | 311,794 | 269,444 | 311,794 | 269,444 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 86,4 | -13,6 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в школі с.Оборотнівка. Капітальний ремонт системи опалення | с.Оборотнівка, Сватівський район | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий бюджет Інші джерела | 297,379 | 297,379 | 339,729 | 297,379 | 339,729 | 297,379 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 87,5 | -12,5 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в ФАПі с.Куземівка. Капітальний ремонт будівлі | с.Куземівка, Сватівський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 514,999 | 514,999 | 561,215 | 514,999 | 561,215 | 514,999 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 91,8 | -8,2 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с.Гончарівка Капітальний ремонт будівлі | с.Гончарівка, Сватівський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 218,5656 | 218,5656 | 257,136 | 218,5656 | 257,136 | 218,5656 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 85,0 | -15,0 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в дитсадку с.Половинкіне Капітальний ремонт (заміна вікон) | с.Половинкіне, Старобільський район | 2015- 2016 | 2015- 2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 274,638 | 274,638 | 315,138 | 274,638 | 315,138 | 274,638 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 87,1 | -12,9 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с.Калмиківка. Ремонт покрівлі | с.Калмиківка, Старобільський район | 2015- 2017 | 2015- 2017 | Місцевий бюджет Інші джерела | 219,69 | 219,69 | 431,001 | 219,69 | 431,001 | 219,69 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 51,0 | -49,0 | У стадії виконання |  |
|  |  | Енергозберігаючі заходи в ФАПі с.Воєводське Капітальний ремонт будівлі | с.Воєводське, Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 224,4 | 224,4 | 306,369 | 224,4 | 306,369 | 224,4 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100,0 | 90,0 | -10,0 | У стадії виконання |  |
| 3. Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону | Євросоюз «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» | «Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець» | м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 30797.43 (за курсом 1€=29,849438) | 30797.43 (за курсом 1€=29,849438) | 45668,27 (за курсом 1€=29,849438) | 30797.43 (за курсом 1€=29,849438) | 45668,27 (за курсом 1€=29,849438) | 30797.43 (за курсом 1€=29,849438) | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 67,4 | -32,6 | У стадії виконання |  |
|  | ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» | «Автомобільний шляхопровід на вул. Об’їзна» Капітальний ремонт шляхопроводу | м. Сєвєродонецьк | 2015-2016 | 2015-2016 | Інші джерела | - | - | 7052,7 (за курсом 1$=26,218214) | - | 7052,7 (за курсом 1$=26,218214) | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Експертний звіт та проектно-кошторисна документація розроблені, очікуваний термін проведення тендерних процедур – 25.05.2016 |  |
|  |  | «Автомобільний міст в селі Новокраснянка, Кремінський район, Луганська область» | с. Новокраснянка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Інші джерела | - | - | 4844.58 (за курсом 1$=26,218214) | - | 4844.58 (за курсом 1$=26,218214) | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Визначено підрядну організацію ТОВ «Маст-Буд» (м. Маріуполь) Триває процедура «контрактингу». |  |
|  |  | «Автомобільний міст по вул. Титова м. Кремінна Луганська область» | м. Кремінна | 2015-2016 | 2015-2016 | Інші джерела | - | - | 3958.95 (за курсом 1$=26,218214) | - | 3958.95 (за курсом 1$=26,218214) | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання триває тендерна процедура визначення підрядної організації |  |
|  |  | «Автомобільний міст у місті Старобільськ, Луганська область» | м. Старобільськ | 2015-2016 | 2015-2016 | Інші джерела | - | - | 6685.64 (по курсу 1$=26,218214) | - | 6685.64 (по курсу 1$=26,218214) | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Експертний звіт та проектно-кошторисна документація розроблені, триває проведення тендерних процедур |  |
| 4.Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом | Житлові регіональні цільові програми, що діють у Луганській області | Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2012-2016 роки | Луганська область | 2012-2016 | 2012-2016 | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | 20950,2 | 1080,0 | 1232,2 | 1080,0 | 34163,3 | 20950,2 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 2280,0 | 286,7 | -1993,3 | У стадії виконання | Відсутність у достатньому обсязі фінансування із загального фонду державного та обласного бюджетів. |
|  |  | Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, державних службовці, посадових осіб місцевого самоврядування у Луганській області на 2013-2017 роки | Луганська область | 2013-2017 | 2013-2017 | Обласний бюджет | 389,45 | - | - | - | - | 389,45 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 317,0 | - | -317,0 | Не виконано У І кварталі 2016 року фінансування програми не відбувалось, договори не укладались. | Завдання програми не виконуються у повному обсязі через відсутність фінансування заходів програми, проведення антитерористичної операції |
|  |  | Програма забезпечена молоді житлом у Луганській області на 2013-2017 роки | Луганська область | 2013-2017 | 2013-2017 | Обласний бюджет | 1732,6 | - | - | - |  | 1732,6 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 1080,0 | - | -1080,0 | Не виконано У І кварталі 2016 року фінансування не відбувалось, договори не укладались. | Завдання програми не виконуються у повному обсязі через відсутність фінансування заходів програми, проведення антитерористичної операції |
|  | ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Забезпечення водопостачанням вулиць Леніна, Молодіжна, Чкалова та Комсомольська в смт. Біловодськ | смт. Біловодськ, Біловодський район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | - | - | 489,556 | - | 489,556 | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Укладається договір з підрядною організацією |  |
|  |  | Покращення водопостачання в с.Новоохтирка. Капітальний ремонт | с.Новоохтирка, Новоайдарський район | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий бюджет Інші джерела | 201,6044 | 201,6044 | 261,558 | 201,6044 | 261,558 | 201,6044 | Капітальний ремонт водопроводу колодязів | Км Од. | 2,5 3 | 2,5 0 | 0 -3 | У стадії виконання Відремонтовано водопровід |  |
|  |  | Покращення водопостачання в с.Новоохтирка. Капітальний ремонт станції другого підйому | с.Новоохтирка, Новоайдарський район, с.Веселе Старобільський район | 2015- 2018 | 2015- 2018 | Місцевий бюджет Інші джерела | 175,5 | 175,5 | 271 | 175,5 | 271 | 175,5 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 64,8 | -35,2 | У стадії виконання |  |
|  |  | Інноваційні енергозберігаючі заходи в с.Розпасіївка. Реконструкція системи водопостачання з встановленням частотного перетворювача | с.Розпасіївка Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 171,9 | 171,9 | 271,635 | 171,9 | 271,635 | 171,9 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100,0 | 90,0 | -10,0 | У стадії виконання |  |
| 6. Створення умов для формування здорового населення | 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)» | Капітальний ремонт Колядівського ФП Новоайдарського ЦПМСД | Новоайдарський район | 2016 рік | 2016 рік | Державний бюджет | 525381,00 | - | - | - | 525381,00 | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Оформлення документації на підписання договорів |  |
|  | КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» | Капітальний ремонт системи опалення Кам’янської СЛА ЗПСМ | Новопсковський район | 2016 | 2016 | Залишки вільних коштів місцевого бюджету | 74269,50 | - | - | - | - | - | Капітальний ремонт системи опалення Кам’янської СЛА ЗПСМ | Од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання Підготовка документів та пошук підрядчика |  |
|  |  | Капітальний ремонт педіатричного, неврологічного, поліклінічного відділень та дверних відкосів головного корпусу | Сватівський район | 2016р. | 2016р. | Районний бюджет | 730,0 | - | - | - | - | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання Початок проведення ремонтних робіт у ІІ кварталі 2016 року |  |
|  | КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» | Придбання медичного обладнання для комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ» | м.Лисичанськ, Попаснянський район | 2016 | 2016 | місцевий бюджет | 3846,758 тис. грн | 286,4880 | 286,488 | 286,4880 | 286,4880 | 286,4880 | Придбання медобладнання | Од. | 9 | 9 | 0 | Виконано. Закуплено обладнання, заплановане на 1 квартал 2016 року |  |
|  |  | Забезпечення спеціалізованим медичним автотранспортом структурних підрозділів КЗ «Біловодський районний ЦПМСД» | Біловодський район | 2016 | 2016 | місцевий бюджет | 1740,0 тис. грн | - | - | - | - | - | придбання автомобілів | Од. | 5 | 0 | -5 | У стадії виконання проводиться тендерна процедура |  |
|  | 3122 « Капітальне будівництво (придбання) інших об єктів | Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ» Капітальне будівництво киснепроводу для операційних та реанімаційних залів хірургічного корпусу | м. Лисичанськ, Попаснянський район | 2016 | 2016 | місцевий бюджет | 265,0 | - | - | - | 265,0 | - | будівництва киснепроводу для операційних та реанімаційних залів | Од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання триває підготовка проектної документації |  |
|  |  | Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ» Капітальний ремонт приміщень відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦМЛ ім. Титова | м. Лисичанськ, Попаснянський район | 2016 | 2016 | місцевий бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання триває підготовка проектної документації |  |
|  |  | Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ» Капітальний ремонт приміщень відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги ЦМЛ ім.Титова | м.Лисичсанськ, Попаснянський район | 2016 | 2016 | місцевий бюджет | 425,0 | - | - | - | - | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання триває підготовка проектної документації |  |
|  | КФКВ 080800 «Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» | Придбання обладнання для Рубіжанської центральної міської лікарні | м.Рубіжне | 2016 | 2016 | Інші джерела | 138,722 | 138,722 | 138,722 | 138,722 | 138,722 | 138,722 | Придбання медобладнання | Од. | 8 | 8 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Придбання медичного обладнання для Рубіжанської центральної міської лікарні | м.Рубіжне | 2016 | 2016 | Інші джерела | 475,448 | 475,448 | 475,448 | 475,448 | 475,448 | 475,448 | Придбання медобладнання | Од. | 2 | 2 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Облаштування Центральної міської лікарні м.Рубіжне. Закупівля медичного обладнання | м.Рубіжне | 2016 | 2016 | Інші джерела, місцевий бюджет | 459,252 | 459,252 | 459,252 | 459,252 | 459,252 | 459,252 | Придбання медичного обладнання | Од. | 5 | 5 | 0 | Виконано |  |
|  |  | Придбання медичного обладнання для КЗ «Міловський районний центр ПМСД | Міловський район | 2016 | 2016 | місцевий | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання |  |
|  |  | Придбання медичного обладнання КЗ «Станично-Луганський районний центр ПМСД» | Станично-Луганський район | 2016 | 2016 | Районний бюджет | 280400 | - | - | - | - | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання триває пошук постачальника для придбання медичного обладнання |  |
|  | КФКВ 080800, КЕКВ 3110 | Придбання обладнання для КУ «Кремінський районний центр ПМ-СД» | Кремінський район | 2016 | 2016 | Місцевий бюджет | 88440 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | Придбання кондиціонеру, встановлення теплового лічильника | Од. | 3 1 | 0 0 | -3 -1 | У стадії виконання Проводиться пошук постачальника |  |
|  | ЄС/ПРООН,Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ» | Дооснащення медичним обладнанням Центральної міської лікарні у м.Рубіжне | м.Рубіжне | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 556,968 | 556,968 | 556,968 | 556,968 | 556,968 | 556,968 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Виконано |  |
|  |  | Забезпечення міжрайонного акушерсько-гінекологічного відділення апаратом для СРАР-терапії новонароджених з функцією СРАР | Луганська область | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 300,2424 | 300,2424 | 560 | 300,2424 | 560 | 300,2424 | Придбання обладнання | Од. | 1 | 0 | -1 | У стадії виконання очікується поставка обладнання |  |
|  |  | Дооснащення медичним обладнанням гінекологічного відділення ЦРЛ в м.Білокуракине | м.Білокуракине | 2015-2016 | 2015-2016 | Місцевий бюджет Інші джерела | 482,920 | 482,920 | 567,721 | 482,920 | 567,721 | 482,920 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 85,1 | -14,9 | У стадії виконання |  |
|  |  | Покращення медичних послуг в с.Гречишкине. Придбання медичного обладнання для амбулаторії | с.Гречишкине | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий бюджет Інші джерела | - | - | 228,997 | - | 228,997 | - | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | У стадії виконання проводиться тендер |  |